附件：

“十三五”期间（2018-2019）全区地震应急避难场所建设工作任务表

| 乡镇 （街道） | 新建避难场所 |  | 升级改造避难场所 |  |  | 建设工作进度安排 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 新建避难场所数量 | 建设标准及要求 | 原有避难场所数量 |  | 建设标准及要求 | 时间 | 任务 |
|  |  |  | Ⅲ类 | 其他类 |  |  |  |
| 鼓山镇 | 1 | 建设标准不低于《地震应急避难场所 场址及配套设施》（GB 21734—2008）Ⅲ类国家地震避难场所标准。2019年完成建设任务，2020年验收挂牌。 | 0 | 1 | 其他类的避难场所，应按省地方标准《地震应急避难场所要求》（DB35/T1488-2015），对照Ⅳ类避难场所标准进行改造；早期建设的Ⅲ类和Ⅰ类避难场所未能达到标准要求的，应分别按不低于《地震应急避难场所 场址及配套设施》（GB 21734—2008）Ⅲ类和Ⅰ类标准进行改造。 | 2018年第一季度 | 规划选址、调研论证并征求意见 |
| 新店镇 | 0 |  | 1 | 1 |  | 2018年第二季度 | 拟定建设方案报经区政府研究同意，确定建设单位与施工单位 |
| 岳峰镇 | 1 |  | 0 | 1 |  | 2018年第三季度 | 施工单位进入建设单位开展场所规划设计、启动设施建设与设备配置 |
| 茶园街道 | 1 |  | 0 | 0 |  | 2018年第四季度 | 全面完成两处场所硬件建设及软件完善，同步对不达标原有场所进行升级改造 |
| 王庄街道 | 1 |  | 0 | 0 |  | 2019年第一季度 | 规划选址、调研论证并征求意见 |
| 象园街道 | 0 |  | 0 | 1 |  | 2019年第二季度 | 拟定建设方案报经区政府研究同意，确定建设单位与施工单位 |
|  |  |  |  |  |  | 2019年第三季度 | 施工单位进入建设单位开展场所规划设计、启动设施建设与设备配置 |
|  |  |  |  |  |  | 2019年第四季度 | 全面完成另两处场所硬件设施建设及管理软件完善，完成验收挂牌，建成场所数据库并上报 |
| 总计 | 4 |  | 1 | 4 |  |  |  |