## 晋安区2024年项目库清单
附件
晋安区2024年巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴项目库实施项目计划清单
项目类别 | 序号 | 项目名称 | 项目类型 | 开工时间 | 竣工时间 | 建设规模 | 建设性质 | 项目地点 | 实施单位 | 主管单位 | 资金来源 | 资金规模（万元） | 绩效目标 | 减贫带贫机制 | 备注
基础设施和公共服务 | 1 | 日溪村桃源溪栈道建设工程 | 基础设施 | 2024.5 | 2024.12. | 承台20个，柱子20个，栈道110米，栏杆140米 | 新建 | 日溪村 | 村委会 | 晋安区民宗局 | 上级补助或自筹 | 29 | 建成后惠及全村923人 | 改善村内基础设施建设
基础设施和公共服务 | 2 | 东坪村山仔濑新村公园整治项目 | 基础设施 | 2024.5 | 2024.12. | 绿化种植、栏杆、铺设透水砖、健身器材提升 | 新建 | 东坪村 | 村委会 | 晋安区民宗局 | 上级补助或自筹 | 32 | 建成后惠及全村593人 | 改善村内基础设施建设
基础设施和公共服务 | 3 | 南峰村农田 水渠护岸建设 | 基础设施 | 2024.5 | 2024.12. | 180米×3.5米 水泥墙 | 新建 | 南峰村 | 村委会 | 晋安区民宗局 | 上级补助或自筹 | 35 | 建成后惠及全村593人 | 改善村内基础设施建设
基础设施和公共服务 | 4 | 南峰村环村路路基挡墙建设 | 基础设施 | 2024.5 | 2024.12. | 因路基塌方长23米，高5.5米，新建混泥土挡墙约126.5立方米 | 新建 | 南峰村 | 村委会 | 晋安区民宗局 | 上级补助或自筹 | 9.5 | 建成后惠及全村271人 | 改善村内基础设施建设
基础设施和公共服务 | 5 | 党洋村环村路拓宽工程 | 基础设施 | 2024.5 | 2024.12. | 党洋村枫树湾路面拓宽至5.5米，长30米， | 新建 | 党洋村 | 村委会 | 晋安区民宗局 | 上级补助或自筹 | 15 | 建成后改善交通出行安全，受益人数386人 | 改善村内基础设施建设
基础设施和公共服务 | 6 | 日溪村二组环村路 | 基础设施 | 2024.5 | 2024.12. | 路面硬化、护坡、涵洞 | 新建 | 日溪村 | 村委会 | 晋安区民宗局 | 上级补助或自筹 | 38.5 | 方便了300人的出行 | 改善村内基础设施建设
基础设施和公共服务 | 7 | 山秀园村下山秀园至蓝庆金环村道路水泥硬化工程 | 基础设施 | 2024.5 | 2024.12. | 道路硬化总长250米、路面平整、排水管道、挡土墙 | 新建 | 山秀园村 | 村委会 | 晋安区民宗局 | 上级补助或自筹 | 19 | 建成后惠及全村583人 | 改善村内基础设施建设
产业 | 8 | 东坪村蜜蜂养殖基地 | 产业发展 | 2024.5 | 2024.12. | 蜂种200箱、每箱约4扇、蜂箱200个、厂地整治500平方 | 新建 | 东坪村 | 村委会 | 晋安区民宗局 | 上级补助或自筹 | 9.5 | 建成后受益人数593人 | 带动乡集体经济发展，辐射带动村民致富，推动乡村振兴
基础设施和公共服务 | 9 | 赖婆里自然村道路拓宽改造工程 | 基础设施 | 2024.5 | 2024.12. | 针对赖婆里自然村约600米道路进行拓宽，从原来的3.5米宽拓宽至4.5米宽，确保人车同行安全 | 新建 | 赖婆里 | 村委会 | 晋安区民宗局 | 上级补助或自筹 | 45 | 建成后受益人数102人 | 改善村内基础设施建设
基础设施和公共服务 | 10 | 牛项村牛项线安装路灯工程 | 基础设施 | 2024.5 | 2024.12 | 牛项村牛项线安装路灯 | 新建 | 牛项村 | 村委会 | 晋安区民政局 | 上级补助或自筹 | 50 | 建成后受益人数400人 | 改善村内基础设施建设
就业项目 | 11 | 企业吸纳中西部脱贫人口跨省就业奖补 | 劳务补助 | 2024.7 | 2024.12 | 对2024年吸纳跨省脱贫人口在晋安区稳定就业的企业给予补助 | 新建 | 晋安区 | 晋安区人社局 | 晋安区人社局 | 上级补助或自筹 | 127 | 对2023年吸纳跨省脱贫人口在晋安区稳定就业的企业给予补助