## 汇总表
晋安区2025年市重点项目汇总表
序号 | 是否省重点项目 | 项目名称 | 项目所在地 | 建设内容及规模 | 计划开工时间 | 计划竣工时间 | 总投资 （万元） | 年度计划投资 （万元） | 本年工作目标 | 市重点建设阶段 | 业主单位 | 产业类型 | 所属行业 | 细分行业 | 是否上年度重点
合计：116项 | [6 empty] | 16378858.9731 | 4663260
在建：40项 | [6 empty] | 8216601.47 | 2162479
1 | 是 | 福州晋安湖东侧地块“三创”示范园 | 福兴开发区 鼓山镇 | 总建筑面积约96.1万平方米，项目以光电产业为核心，打造都市型新兴产业、创新型产业以及智能制造等三大产业集聚发展的高品质生态智慧产业园。重点建设智能化工厂、展示会议交流中心、研发中心、员工食堂、智慧停车场以及其他配套设施 | 2020/11 | 2025/12 | 806800 | 13400 | 未来科技大厦：一季度外墙装饰；二季度内部装修；三季度绿化扫尾；四季度竣工验收 天盟大厦：一季度外墙装饰；二季度内部装修；三季度绿化扫尾；四季度竣工验收 德艺文创科技研发中心：一季度主体结构封顶；二季度室内装饰装修工程、水电安装工程及幕墙工程；三季度室内装饰装修工程、水电安装工程及幕墙工程；四季度竣工验收 | 在建 | 福州福兴经济开发区资产运营开发有限公司 | 产业项目 | 战略性新兴产业（工业） | 高新技术产业（不含电子信息） | 续列
2 | 是 | 晋安湖三创园A、B地块 （晋芯科技园、双兴数智园） | 福兴开发区 鼓山镇 | 总建筑面积约15.7万平方米，分为A、B两个地块建设，其中：A地块总建筑面积7.1万平方米，拟建设爱国者之星总部项目、中青弘丰智创科技总部等项目；B地块总建筑面积约8.6万平方米，拟建设5栋标准化/定制工业厂房及办公楼 | 2023/06 | 2026/12 | 144039 | 30000 | 一季度主体结构施工50%；二季度主体结构施工70%；三季度主体结构施工90%；四季度主体结构封顶 | 在建 | 福州市左创置业有限公司 | 产业项目 | 战略性新兴产业（工业） | 高新技术产业（不含电子信息） | 续列
3 | 是 | 福兴经济开发区A2-B光电产业园 | 福兴开发区 鼓山镇 | 总建筑面积7.3万平方米，拟建设光电产业园，新建5栋建筑，其中3幢为9层或10层厂房，其余为1幢配套公寓和1幢商务办公楼 | 2023/12 | 2026/12 | 44500 | 20000 | 一季度主体结构施工50%；二季度主体结构施工70%；三季度主体结构施工90%；四季度主体结构封顶 | 在建 | 福州市左创置业有限公司 | 产业项目 | 战略性新兴产业（工业） | 高新技术产业（不含电子信息） | 续列
4 |  | 喜相逢智研中心 | 福兴开发区 鼓山镇 | 总建筑面积约36135平米，拟建设含总部综合办公区、喜相逢商学院、数据监控中心、车用高端GPS研发生产中心、车辆进出口全球战略合作中心。项目建成后将共同打造“大数据车联网智能云服务平台”产业链生态集群，预计年产值达8亿元 | 2024/12 | 2026/12 | 30000 | 10000 | 一季度地下室施工；二季度主体结构施工20%；三季度主体结构施工30%；四季度主体结构施工50% | 在建 | 福建喜盾汽车服务有限公司 | 产业项目 | 战略性新兴产业（工业） | 高新技术产业（不含电子信息） | 续列
5 |  | 湖映公馆 | 鼓山镇 | 总建筑面积约138400.80平方米，拟建设住宅、商业小区配套设施等 | 2023/03 | 2025/12 | 380000 | 4000 | 一季度外墙装饰；二季度内部装修；三季度绿化扫尾；四季度竣工验收 | 在建 | 福州同悦地产有限公司 | 基础设施 | 城乡建设与生态环保 | 旧改及保障房（含房地产） | 续列
6 |  | 榕发鼓韵公馆 | 鼓山镇 | 总建筑面积约212700平米，拟建设14栋17-33层住宅，其中8栋为“立体生态住宅”，分布于社区中央。项目内部还设有风雨连廊、12班幼儿园以及约3000㎡底商。普通商品房6栋，为两梯四户/两梯两户格局，共622套；四代宅商品房8栋，为两梯两户格局，共488套 | 2024/06 | 2026/12 | 337865 | 160000 | 一季度地下室施工；二季度主体结构施工20%；三季度主体结构施工30%；四季度主体结构施工50% | 在建 | 福州市建设发展集团有限公司 | 基础设施 | 城乡建设与生态环保 | 旧改及保障房（含房地产） | 续列
7 | 是 | 东峦郡安置房项目 | 鼓山镇 | 总建筑面积约37.6万平方米，拟建设21栋18-33层高层安置房以及配套设施等 | 2023/12 | 2026/12 | 330054 | 160000 | 一季度主体结构施工50%；二季度主体结构施工70%；三季度主体结构施工90%；四季度主体结构封顶 | 在建 | 福州工业园区开发集团有限公司 | 基础设施 | 城乡建设与生态环保 | 旧改及保障房（含房地产） | 续列
8 | 是 | 晋安福万总部大楼 | 鼓山镇 | 总建筑面积约6.5万平方米，拟建设福万玩具集团总部及社会租赁住房，建成后将开拓中国游戏动漫产业市场 | 2024/12 | 2026/12 | 270000 | 50000 | 一季度地下室施工；二季度主体结构施工20%；三季度主体结构施工30%；四季度主体结构施工50% | 在建 | 中国福万( 福建 )玩具有限公司 | 产业项目 | 战略性新兴产业（工业） | 高新技术产业（不含电子信息） | 续列
9 |  | 新投·尚峯境 | 鼓山镇 | 总建筑面积约107969平方米，拟建设住宅及配套商业 | 2023/12 | 2026/12 | 220814 | 35000 | 一季度主体结构施工50%；二季度主体结构施工70%；三季度主体结构施工90%；四季度主体结构封顶 | 在建 | 福州三江口建设发展有限责任公司 | 基础设施 | 城乡建设与生态环保 | 旧改及保障房（含房地产） | 续列
10 |  | 紫晋雅院 | 鼓山镇 | 总建筑面积约39552平方米，拟建设住宅及配套商业 | 2023/12 | 2026/12 | 115374 | 10000 | 一季度主体结构施工50%；二季度主体结构施工70%；三季度主体结构施工90%；四季度主体结构封顶 | 在建 | 福州工业园区开发集团有限公司 | 基础设施 | 城乡建设与生态环保 | 旧改及保障房（含房地产） | 续列
11 |  | 云山宸院 | 鼓山镇 | 总建筑面积约46857平方米，拟建设住宅及配套幼儿园 | 2024/12 | 2027/12 | 83460 | 20000 | 一季度地下室施工；二季度主体结构施工20%；三季度主体结构施工30%；四季度主体结构施工50% | 在建 | 福州工业园区开发集团有限公司 | 基础设施 | 城乡建设与生态环保 | 旧改及保障房（含房地产） | 续列
12 |  | 福州三明商会大厦 | 鼓山镇 | 总建筑面积约54000万平方米，拟建设工程由1#办公楼（15F）、2#办公楼（22F）及附属裙房（3-5F）组成，设置二层地下室 | 2023/09 | 2025/12 | 58065 | 3865 | 一季度主体结构封顶；二季度室内装饰装修工程、水电安装工程及幕墙工程；三季度室内装饰装修工程、水电安装工程及幕墙工程；四季度竣工验收 | 在建 | 华盛置业集团建设工程有限公司 | 产业项目 | 服务业 | 商贸 | 续列
13 | 是 | 福州市晋安区医院感染病防治大楼建设项目 | 鼓山镇 | 总建筑面积1.3万平方米，拟建设1栋感染病防治大楼，建成后新增40张床位。项目建设内容包括：土建、给排水、电气、暖通、消防、绿化工程等 | 2024/12 | 2026/12 | 26002 | 15000 | 一季度地下室施工；二季度主体结构施工20%；三季度主体结构施工30%；四季度主体结构施工50% | 在建 | 福州市晋安区医院 | 社会事业 | 社会事业 | 卫生 | 续列
14 |  | 远东置业大厦 | 鼓山镇 | 总建筑面积约7368平方米，拟建设远东置业总部大厦及配套设施 | 2024/12 | 2027/12 | 10000 | 2000 | 一季度地下室施工；二季度主体结构施工20%；三季度主体结构施工30%；四季度主体结构施工50% | 在建 | 福建远东置业有限公司 | 产业项目 | 服务业 | 商贸 | 新申报
15 |  | 晋安区益凤城市物流分拨中心及益凤周边设施配套项目 | 新店镇 | 总建筑面积约65万平方米，打造现代化智慧物流园及园区配套道路。项目依托物流集团的快递物流网络和大数据网络优势，通过“快递+高端物流”和“互联网+产业服务”的双核驱动，打造区域性现代产业创新、协同发展的产业服务型园区，构建特色的产业服务生态圈，未来将为晋安区智慧物流服务业的集聚壮大夯实基础 | 2024/10 | 2028/12 | 277300 | 160000 | 一季度主体结构施工50%；二季度主体结构施工70%；三季度主体结构施工90%；四季度主体结构封顶 | 在建 | 福州市晋安区国有资产投资发展集团有限公司 | 产业项目 | 服务业 | 现代物流 | 续列
16 | 是 | 晋安新店东片区城中村改造项目 | 新店镇 | 项目主要分为两部分，包括城中村安置房建设和配套基础设施。包含城中村改造安置房2处地块，市政道路约10条 | 2024/12 | 2029/12 | 1436512 | 400000 | 一季度部分地块桩基施工；二季度部分地块桩基施工；三季度部分地块地下室施工；四季度部分地块地下室施工。 | 在建 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 基础设施 | 城乡建设与生态环保 | 旧改及保障房（含房地产） | 续列
17 |  | 新榕2023-57住宅项目 | 新店镇 | 总建筑面积约105652平方米，拟建设住宅及配套商业 | 2024/12 | 2027/12 | 203160 | 11000 | 一季度地下室施工；二季度主体结构施工20%；三季度主体结构施工30%；四季度主体结构施工50% | 在建 | 福州新榕筑业工程有限公司 | 基础设施 | 城乡建设与生态环保 | 旧改及保障房（含房地产） | 续列
18 |  | 新投·湖心境 | 新店镇 | 总建筑面积约46509.1平方米，拟建设住宅及配套商业 | 2023/12 | 2026/12 | 113835 | 1500 | 一季度主体结构施工50%；二季度主体结构施工70%；三季度主体结构施工90%；四季度主体结构封顶 | 在建 | 福州三江口建设发展有限责任公司 | 基础设施 | 城乡建设与生态环保 | 旧改及保障房（含房地产） | 续列
19 |  | 中建·和樾雅居 | 新店镇 | 总建筑面积约101000.05平方米，拟建设住宅及配套商业 | 2024/12 | 2025/12 | 111155 | 41896 | 一季度主体结构封顶；二季度室内装饰装修工程、水电安装工程及幕墙工程；三季度室内装饰装修工程、水电安装工程及幕墙工程；四季度竣工验收 | 在建 | 中建嘉和地产有限公司 | 基础设施 | 城乡建设与生态环保 | 旧改及保障房（含房地产） | 续列
20 |  | 中建·和萃雅居 | 新店镇 | 总建筑面积约79284.96平方米，拟建设住宅及配套商业 | 2024/12 | 2025/12 | 93777 | 47777 | 一季度主体结构封顶；二季度室内装饰装修工程、水电安装工程及幕墙工程；三季度室内装饰装修工程、水电安装工程及幕墙工程；四季度竣工验收 | 在建 | 中建嘉和地产有限公司 | 基础设施 | 城乡建设与生态环保 | 旧改及保障房（含房地产） | 续列
21 |  | 岸洋智慧酒店 | 新店镇 | 总建筑面积约24696平方米，拟建设岸洋智慧酒店，共16层，总层高78米 | 2024/06 | 2026/12 | 51076 | 15000 | 一、二季度桩基施工；三季度地下室施工建设；四季度完成地下室施工 | 在建 | 福建岸洋实业有限公司 | 产业项目 | 服务业 | 商贸 | 续列
22 |  | 福建省农业生物种质资源库 | 新店镇 | 总建筑面积约6774平方米，拟建设农业生物种质资源库，其中地上建筑面积5774中方米（保存区1243平方米，操作区、试验区2687中方米，冷藏机房等辅助用房1844平方米），地下建筑面积1000开方米（防空地下库，消防泵房及水池等），可保存各类农业生物种质资源52.5万份，其中粮食等农作物种质资源31.5万份，食用菌等微生物种质资源5万份，畜禽种质资源6万份 | 2024/01 | 2025/03 | 10951 | 1271 | 一季度项目出具竣工验收报告，完成竣工验收 | 在建 | 福建省农业科学院 | 产业项目 | 农林水利 | 农业 | 续列
23 |  | 新店镇居家社区养老综合服务中心 | 新店镇 | 总建筑面积约15000平方米，拟建设为具备长期托养、日间照料、上门服务、供需对接、资源统筹、智慧养老等六大功能的养老综合服务中心 | 2024/12 | 2025/09 | 10050 | 10000 | 一季度内部装修；二季度内部装修；三季度竣工验收 | 在建 | 福建省长青养老服务集团有限公司 | 产业项目 | 服务业 | 商贸 | 新申报
24 |  | 福建保罗绿色投资集团有限公司一、二、三期垃圾焚烧发电厂设备更新及技改项目 | 新店镇 | 总建筑面积约61861.52平方米，拟建设垃圾焚烧发电厂，对设备进行更新与技术改造:五条线烟气脱酸工艺增设碳酸氢钠干法系统;五条线烟气除尘器滤袋改造为催化滤袋;三条线余热锅炉水冷式炉膛改造;三条线焚烧控制增设ACC系统;两条线110KV变压器更新;两条线消控中心改造;一条线优化余热锅炉三烟道灰斗结构;一条线循环水系统改造;一条线发电机调速控制系统改造;一条线变压器增容改造;一条线优化锅炉排污系统;一条线新增汽水取样在线监测系统;一条线新增水质节能系统;一条线除盐水系统工艺设备更新;增设电厂数字化孪生系统，提升厂区智慧化管理水平 | 2024/12 | 2025/12 | 10020 | 10000 | 一季度厂房装修；二季度厂房装修；三季度购买设备；四季度竣工投产 | 在建 | 福建保罗绿色投资集团有限公司 | 产业项目 | 战略性新兴产业（工业） | 高新技术产业（不含电子信息） | 新申报
25 |  | 云畔公馆 | 岳峰镇 | 总建筑面积约101649平方米，拟建设住宅及配套商业 | 2024/12 | 2028/12 | 417200 | 100000 | 一季度主体结构施工50%；二季度主体结构施工70%；三季度主体结构施工90%；四季度主体结构封顶 | 在建 | 福州众益置业有限公司 | 基础设施 | 城乡建设与生态环保 | 旧改及保障房（含房地产） | 续列
26 |  | 晋安太阳电缆总部大厦 | 岳峰镇 | 总建筑面积约3.1万平方米，拟建设太阳电缆总部大厦，配套办公及商业功能，项目建成后预计年税收可超干万 | 2023/09 | 2026/12 | 31000 | 1500 | 一季度主体结构施工50%；二季度主体结构施工70%；三季度主体结构施工90%；四季度主体结构封顶 | 在建 | 太阳铜业（福州）有限公司 | 产业项目 | 服务业 | 商贸 | 续列
27 |  | 吉市亚朵S+商务酒店大楼 | 岳峰镇 | 总建筑面积约12860平方米，拟建设岳峰工贸大厦，打造特色楼宇新标高，1-9层计划引入高成长型中小企业、创新型企业、数字经济互联网+科创企业等都市新兴产业企业，10-16层为高端商务酒店 | 2024/06 | 2025/03 | 14900 | 11920 | 一季度项目出具竣工验收报告，完成竣工验收 | 在建 | 福州中讯吉市商业经营管理有限公司 | 产业项目 | 服务业 | 商贸 | 新申报
28 |  | 鹤林综合楼改造项目 | 岳峰镇 | 总建筑面积约8000平方米，拟建设鹤林总部办公大楼及配套设施 | 2024/06 | 2025/03 | 12100 | 9420 | 一季度项目出具竣工验收报告，完成竣工验收 | 在建 | 福建玖贸商业管理有限公司 | 产业项目 | 服务业 | 商贸 | 新申报
29 |  | 山溪村康养产业园 | 宦溪镇 | 总建筑面积约23093平米，拟建设集商业、文化、康养三位一体的综合性产业园 | 2024/12 | 2027/12 | 35700 | 14000 | 一季度地下室施工；二季度主体结构施工20%；三季度主体结构施工30%；四季度主体结构施工50% | 在建 | 福州市江南智慧城市建设运营有限公司 | 产业项目 | 服务业 | 商贸 | 续列
30 |  | 红庙村循环经济产业园 | 寿山乡 | 总建筑建积约30万平方米，拟建设红庙村循环经济产业园，与市属红庙岭循环经济产业园形成联动互补，预计年处理余泥渣土300万立方米、再生资源回收利用50万吨，将有效实现渣土的减量化、资源化、无害化再利用 | 2023/12 | 2030/12 | 500000 | 150000 | 一季度主体结构施工60%；二季度主体结构施工75%；三季度主体结构施工85%；四季度主体结构施工95% | 在建 | 福州市晋安区寿山乡人民政府 | 产业项目 | 战略性新兴产业（工业） | 高新技术产业（不含电子信息） | 续列
31 |  | 福州龙巢野生动植物王国建设项目 | 寿山乡 | 总建筑面积约179946平方米，拟建设野生动植物王国国家4A级景区，分三期建设，具体内容包括福州龙巢农牧发展基地、福州龙巢旅游综合开发项目、畲药谷，及配套游客接待设施、道路和生产生活设施，拟引进野生动植物1000余种18000余头(只) | 2020/11 | 2026/12 | 250000 | 120000 | 一季度一期园区的道路建设50%；二季度一期园区的道路建设60%%；三季度一期园区的道路建设70%；四季度一期园区的道路建设80% | 在建 | 福州龙巢野生动植物王国有限公司 | 产业项目 | 服务业 | 旅游 | 续列
32 |  | 榕发锦熙公馆 | 象园街道 | 总建筑面积约35.35万平方米，拟建设22栋高层和超高层住宅以及社区配套商业 | 2024/12 | 2027/06 | 787653.42 | 150000 | 一季度地下室施工；二季度主体结构施工20%；三季度主体结构施工30%；四季度主体结构施工50% | 在建 | 福建省榕发筑地建设发展有限公司 | 基础设施 | 城乡建设与生态环保 | 旧改及保障房（含房地产） | 续列
33 | 是 | 南湖郡 | 象园街道 | 总建筑面积约33.7万平方米，拟建设15栋18-43层高层安置房及配套设施等 | 2024/12 | 2029/12 | 480301.05 | 250000 | 一季度地下室施工；二季度主体结构施工20%；三季度主体结构施工30%；四季度主体结构施工50% | 在建 | 福州工业园区开发集团有限公司 | 基础设施 | 城乡建设与生态环保 | 旧改及保障房（含房地产） | 续列
34 |  | 建总雲璟轩 | 茶园街道 | 总建筑面积约86260.3平方米，拟建设住宅及配套商业 | 2023/12 | 2026/12 | 101400 | 1500 | 一季度地下室施工；二季度主体结构施工20%；三季度主体结构施工30%；四季度主体结构施工50% | 在建 | 福建省榕圣市政工程股份有限公司 | 基础设施 | 城乡建设与生态环保 | 旧改及保障房（含房地产） | 续列
35 |  | 华玺公馆 | 茶园街道 | 总建筑面积约46919.75平方米，拟建设住宅及配套商业 | 2023/12 | 2026/12 | 75166 | 3000 | 一季度地下室施工；二季度主体结构施工20%；三季度主体结构施工30%；四季度主体结构施工50% | 在建 | 福州工业园区开发集团有限公司 | 基础设施 | 城乡建设与生态环保 | 旧改及保障房（含房地产） | 续列
36 |  | 火车站梅园酒店 | 茶园街道 | 总建筑面积约38869平方米，拟建设高端星级酒店及配套商业 | 2024/12 | 2027/12 | 30557 | 10000 | 一季度地下室施工；二季度主体结构施工20%；三季度主体结构施工30%；四季度主体结构施工50% | 在建 | 福州梅园酒店有限公司 | 产业项目 | 服务业 | 商贸 | 续列
37 |  | 省光电信息产业孵化基地 | 茶园街道 | 总建筑面积约10080平方米，拟建设“福建省光电信息产业孵化基地”，引入集团光电相关成员企业的项目落地；同时加强与高校、院士专家合作，通过产学研协同创新，推动项目成果转化，实现光、机、电、数字化和信息化的专业融合，孵化和培养一批产业供应链的隐形冠军企业，建成后预计年产值超0.5亿元 | 2024/06 | 2025/06 | 21000 | 20000 | 一季度完成内部装修；二季度完成竣工验收并投用 | 在建 | 福建省光学技术研究所有限公司 | 产业项目 | 战略性新兴产业（工业） | 高新技术产业（不含电子信息） | 新申报
38 | 是 | 世界茶港-福州五里亭茶叶交易集散中心项目 | 王庄街道 | 总建筑面积约80000平方米，拟建设一座高100米的地标性建筑及茶叶交易集散中心 | 2024/09 | 2026/12 | 90690 | 30000 | 一季度地下室施工；二季度主体结构施工20%；三季度主体结构施工30%；四季度主体结构施工50% | 在建 | 福州振兴乡村集团有限公司 | 产业项目 | 服务业 | 商贸 | 续列
39 |  | 晋安区新能源试点建设项目 | 跨乡镇（街道） | 总建筑面积约6000平方米，拟建设65个停车场，完善配备520个充电桩，建设纵三南路、樟林路西段道路、横一路西段、簧岭路西段道路以及多个安置房周边配套道路建设并对周边配套基础设施进行改造提升、建设配套道路工程、桥涵工程、管线工程、交通工程等。以云计算等技术为基础，构建数字化、线上化、服务化为一体的城市智慧停车场项目 | 2024/06 | 2025/09 | 150430 | 58430 | 一季度场地建设完成；二季度安装调试设备；三季度竣工验收 | 在建 | 福州市晋安区国有资产投资发展集团有限公司 | 产业项目 | 战略性新兴产业（工业） | 高新技术产业（不含电子信息） | 续列
40 |  | 晋安村镇路网及水利改造提升项目 | 跨乡镇（街道） | 总建筑面积约5000平方米，重建山秀园畲族村、瓦坪村、优山村、恩顶村竹园自然村、红庙岭村、牛项村、叶洋村、芹石村等山区道路；对晋安区水库、河道护岸、山洪沟等水利水毁项目进行修复，实施山区河道防洪治理、水库山塘加固，对山洪灾害等雨水情站点、视频监控及水质安全监测站点进行修复和完善 | 2024/06 | 2025/09 | 43695 | 1000 | 一季度道路修整75%；二季度道路修整90%；三季度竣工验收 | 在建 | 福州市晋安区农业农村局 | 基础设施 | 城乡建设与生态环保 | 城市道路 （桥、隧） | 续列
计划新开工：70项 | [6 empty] | 5638257.5031 | 2500781
41 |  | 晋安湖壹号 | 福兴开发区 鼓山镇 | 总建筑面积约160000平方米，拟建设两栋商务办公楼与一座配套酒店，将打造成晋安湖周边地标性建筑，为入驻福兴经济开发区的高新科技、互联网、数字产业类企业提供更优越、开放和多元化的商务办公环境 | 2025/12 | 2028/12 | 206100 | 80000 | 一季度前期手续报批；二季度前期手续报批；三季度前期手续报批；四季度桩基进场施工 | 计划新开工 | 福建光洋投资发展有限公司 | 产业项目 | 服务业 | 商贸 | 新申报
42 |  | 晋安湖商务中心项目 | 福兴开发区 鼓山镇 | 总建筑面积约16万平方米，拟建设3栋商务办公中心，打造成为晋安湖周边地标性建筑 | 2025/06 | 2028/12 | 206100 | 40000 | 一季度前期手续报批；二季度桩基进场施工；三季度桩基施工；四季度地下室施工。 | 计划新开工 | 福建光洋投资发展有限公司 | 产业项目 | 服务业 | 商贸 | 新申报
43 |  | 新一代信息技术产业-新华集团提升改造项目 | 福兴开发区 鼓山镇 | 总建筑面积约125400平方米，拟建设标准化厂房、职工宿舍及产业办公配套。实施后，建设现代化的产业园区，改造建设主要用于开发建设移动电子书和VR一体机设备智能制造生产线。项目主要产品包括移动电子书和VR一体机设备,根据工业战略性新兴产业分类目录(2023),属于分类为1.新一代信息技术产业:1.1.2新型计算机及信息终端设备制造,3922*通信终端设备造,3922010移动电子书;1.4数字创意技术设备制造,3969*其他智能消费设备制造,3969024虚拟现实、数字技术制播放设备 | 2025/12 | 2030/12 | 138139.06 | 96000 | 一季度前期材料报批；二季度前期材料报批；三季度前期材料报批；四季度进场桩基施工 | 计划新开工 | 福建新华发行（集团）有限责任公司 | 产业项目 | 战略性新兴产业（工业） | 高新技术产业（不含电子信息） | 新申报
44 |  | 福兴东路南侧综合商业体项目 | 福兴开发区 鼓山镇 | 总建筑面积约84538平方米，拟建设高端商务酒店及配套设施 | 2025/12 | 2028/12 | 121000 | 65000 | 一季度前期手续报批；二季度前期手续报批；三季度前期手续报批；四季度桩基施工 | 计划新开工 | 宗地2024-77号前横路东侧出让地块一：福州建总地产有限公司 宗地2024-59号地块二：福州建工福厝置地有限公司 | 产业项目 | 服务业 | 商贸 | 新申报
45 |  | 晋安光电产业园四期 （晋安湖“三创园”工业用地E） | 福兴开发区 鼓山镇 | 总建筑面积约109390平方米，拟建设工业厂房，以光电产业园一期、智谷创园一期、二期为光电战新产业新载体，形成集聚效应，四园联动，聚焦高分子光、电、磁材料，主要制造研发新型发光材料、导电高分子材料，打造战略性新兴光电产业新高地 | 2025/12 | 2029/12 | 70000 | 33000 | 一季度前期手续报批；二季度前期手续报批；三季度前期手续报批；四季度桩基施工 | 计划新开工 | 福州市园开新筑开发建设有限公司 | 产业项目 | 战略性新兴产业（工业） | 高新技术产业（不含电子信息） | 新申报
46 |  | 福兴开发区埠兴路总部产业园 | 福兴开发区 鼓山镇 | 总建筑面积约31500平方米，拟建设1栋双塔楼形式厂房(南侧9层,北侧11层)、地下室、给排水工程、道路广场工程、照明工程、绿化工程等公共配套建设工程。主要用于开发智慧水务互联网系统和建设一条管道机器人设备智能制造生产线。本项目主要产品和服务包括管道机器人设备、智慧水务互联网系统等。根据工业战略性新兴产业分类目录(2023)文件,属于分类为2.高端装备制造产业:2.1.1机器人与增材设备造,3492特殊作业机器人制造 | 2025/12 | 2028/12 | 41916.36 | 16000 | 一季度前期材料报批；二季度前期材料报批；三季度前期材料报批；四季度进场桩基施工 | 计划新开工 | 福州市自来水有限公司 | 产业项目 | 战略性新兴产业（工业） | 高新技术产业（不含电子信息） | 新申报
47 |  | 智谷创园二期 （晋安湖“三创园”工业用地J） | 福兴开发区 鼓山镇 | 总建筑面积约46155平方米，拟建设工业厂房，引入高新技术企业，聚焦新一代信息技术、光电产业、新兴软件和信息技术服务及新兴软件开发，重点在于网络设备制造业和光电产业配套，重点在于新一代移动通信基站设备制造、高端路由器制造、云平台路由器制造等领域，打造高新智能工业园区 | 2025/12 | 2029/12 | 35000 | 15000 | 一季度前期材料报批；二季度前期材料报批；三季度前期材料报批；四季度进场桩基施工 | 计划新开工 | 福建省榕圣建设发展有限公司 | 产业项目 | 战略性新兴产业（工业） | 高新技术产业（不含电子信息） | 新申报
48 |  | 埠兴支路西北侧总部大楼工程 | 福兴开发区 鼓山镇 | 总建筑面积约28978平方米，拟建设商业总部大楼及配套设施 | 2025/12 | 2028/12 | 28500 | 15000 | 一季度前期手续报批；二季度前期手续报批；三季度前期手续报批；四季度桩基施工 | 计划新开工 | 福州市园开安筑建设有限公司 | 产业项目 | 服务业 | 商贸 | 新申报
49 |  | 福州茶厂改造提升项目 | 福兴开发区 鼓山镇 | 总建筑面积约34682.98平方米,拟建设机器人生产厂房，根据《工业战略性新兴产业分类目录(2023)》文件目录，属于高端装备制造产业—智能制造装备产业—机器人与增材设备制造；根据《福州市人民政府办公厅关于工业用地增容标准认定审批机制的补充意见》榕政办[2020]88号的附件“福州市战略性新兴产业分类指导目录”，属于高端装备制造-智能制造产业。建成后生产面向茶园体验交互式采茶机器人1000台/年，智能化制茶机器人500台/年 | 2025/12 | 2028/12 | 22411.36 | 8000 | 一季度前期材料报批；二季度前期材料报批；三季度前期材料报批；四季度进场桩基施工 | 计划新开工 | 福建省福州茶厂有限责任公司 | 产业项目 | 战略性新兴产业（工业） | 高新技术产业（不含电子信息） | 新申报
50 |  | 榕发三远片区住宅提升工程（LP-K-4B、2） | 鼓山镇 | 总建筑面积约393514平方米，拟建设高层和超高层住宅、社区配套商业以及配建一所小学 | 2025/12 | 2027/12 | 827378.0332 | 515300 | 一季度前期手续报批；二季度前期手续报批；三季度前期手续报批；四季度桩基施工 | 计划新开工 | 福州市建设发展集团有限公司 | 基础设施 | 城乡建设与生态环保 | 旧改及保障房（含房地产） | 新申报
51 |  | 云玺公馆 | 鼓山镇 | 总建筑面积约44171平方米，拟建设住宅及配套商业，该地块划片福州市鼓山苑小学 | 2025/12 | 2028/12 | 86933.4799 | 40000 | 一季度前期材料报批；二季度前期材料报批；三季度前期材料报批；四季度进场桩基施工 | 计划新开工 | 福建省榕发筑地建设发展有限公司 | 基础设施 | 城乡建设与生态环保 | 旧改及保障房（含房地产） | 新申报
52 |  | 后屿住宅提升工程（DH-E-09） | 鼓山镇 | 总建筑面积约43012平方米，拟建设住宅及配套商业 | 2025/12 | 2029/12 | 80000 | 55000 | 一季度前期手续报批；二季度前期手续报批；三季度前期手续报批；四季度桩基施工 | 计划新开工 | 福建省榕发筑地建设发展有限公司 | 基础设施 | 城乡建设与生态环保 | 旧改及保障房（含房地产） | 新申报
53 |  | 福马路家具城南侧住宅提升工程 | 鼓山镇 | 总建筑面积约32967平方米，拟建设住宅及配套商业 | 2025/12 | 2028/12 | 35000 | 20000 | 一季度前期手续报批；二季度前期手续报批；三季度前期手续报批；四季度桩基进场施工 | 计划新开工 | 福州海悦建设发展有限公司 | 基础设施 | 城乡建设与生态环保 | 旧改及保障房（含房地产） | 新申报
54 |  | 寿山石文化商务中心 （鼓山大厦） | 鼓山镇 | 总建筑面积约20511平方米，拟建设以“寿山石文化”+“商业餐饮”+“酒店住宿”为一体的商业综合体。项目建成后，一是发挥文化集聚效益，邀请寿山石雕刻大师工作室入驻，形成完整寿山石文化商业业态，打造寿山石文化商业中心，引领寿山石文化发展，成为寿山石文化交流新高地；二是以寿山石文化为载体，充分发挥文化号召力和宣传效应，建设有鼓山特色，鼓山文化的高端商业新地标，激发更多消费活力，助力经济高质量发展 | 2025/12 | 2028/12 | 31000 | 10000 | 一季度前期材料报批；二季度前期材料报批；三季度前期材料报批；四季度进场桩基施工 | 计划新开工 | 福州市晋安区鼓山资产运营有限公司 | 产业项目 | 服务业 | 商贸 | 新申报
55 |  | 融季广场 | 鼓山镇 | 总建筑面积约29511平方米，拟建设高端商务酒店。项目建成后不仅弥补周边业态空白，带动经济发展，更能提升该片区的形象和品质，成为该地的新地标，城市经济发展的新引擎 | 2025/03 | 2027/12 | 27100 | 15000 | 一季度进场桩基施工；二季度地下室施工；三季度主体结构建设10%；四季度主体结构建设40% | 计划新开工 | 福州融季商业管理有限公司 | 产业项目 | 服务业 | 商贸 | 新申报
56 |  | 地铁置业公司总部大楼工程 | 鼓山镇 | 总建筑面积约10260平方米，拟建设商业总部大楼及配套设施 | 2025/12 | 2028/12 | 25000 | 12000 | 一季度前期手续报批；二季度前期手续报批；三季度前期手续报批；四季度桩基进场施工 | 计划新开工 | 福州地铁置业有限公司 | 产业项目 | 服务业 | 商贸 | 新申报
57 |  | 福州监狱扩建项目一期工程 | 鼓山镇 | 总建筑面积约20975.54平方米，拟建设武警营房、警察综合用房、地下室、自卫哨；改造营区围墙、岗楼、岗亭 | 2025/03 | 2028/12 | 18753.21 | 5000 | 一季度进场桩基施工；二季度地下室施工；三季度主体结构建设10%；四季度主体结构建设40% | 计划新开工 | 福建省福州监狱 | 社会事业 | 社会事业 | 公检法司 （监狱） | 新申报
58 |  | 群盛大酒楼 | 鼓山镇 | 总建筑面积约13200平方米，拟建设集酒店、商业购物街区、高端餐饮为一体的多功能、多业态的酒店商业综合体，采用分散式多栋建筑设计，打造三远片区特色商业酒店中心。该项目充分发挥乡贤效应，地块由鼓山镇乡贤拍得，体现了“乡贤+商务”的探索新模式，以乡贤聚贤能，赋能鼓山经济振兴。同时发挥乡贤集聚效应，让更多、更好投资落在鼓山，建在鼓山，推进鼓山提升发展 | 2025/12 | 2028/12 | 15000 | 5000 | 一季度前期手续报批；二季度前期手续报批；三季度前期手续报批；四季度桩基进场施工 | 计划新开工 | 福州群盛酒店管理有限公司 | 产业项目 | 服务业 | 商贸 | 新申报
59 |  | RAINBOWTEX总部及生产基地 | 鼓山镇 | 总建筑面积约3795.52平方米，拟建设RAINBOWTEX总部及生产基地，引进高性能精密纺织新生产线，建成后将承载企业办公、研发、生产、销售及展示等功能，预计新增年营收4500万元 | 2025/12 | 2028/12 | 14500 | 6000 | 一季度前期手续报批；二季度前期手续报批；三季度前期手续报批；四季度内部施工 | 计划新开工 | 福州天虹服装有限公司 | 产业项目 | 战略性新兴产业（工业） | 高新技术产业（不含电子信息） | 新申报
60 |  | 电动变速箱研发生产基地 | 鼓山镇 | 总建筑面积约2630平方米，拟建设电动变速箱研发生产基地，项目引进国内高端汽车检测设备和完善变速箱生产装配流水线，可年产各类电动车变速箱和后桥3-5万台，产品领域包括电动货车、电动轿车、景区观光车等车型变速箱及后桥，致力于汽车零部件及配件制造，主要制造新能源汽车专用变速器。目前电动汽车行业高速发展，相关产业技术有良好发展前景，项目建成后将带来良好经济效应，填补鼓山镇电动汽车变速箱领域行业空白，进一步引入新质生产力，推进鼓山片区工业业态发展 | 2025/03 | 2026/12 | 11400 | 8000 | 一季度生产线改造提升；二季度生产线改造提升；三季度厂区内部装修；四季度厂区内部装修 | 计划新开工 | 福建中青传动科技有限公司 | 产业项目 | 战略性新兴产业（工业） | 高新技术产业（不含电子信息） | 新申报
61 |  | RFID智能产品集成生产基地 | 鼓山镇 | 总建筑面积约7807平方米，拟建设RFID智能产品集成生产基地，运用RFID技术，进行RFID读写器、RFID模块、RFID手持终端及其他RFID电子产品的研发生产。RFID技术作为战略性新兴产业，主要作用是进行非接触式的数据通信和识别目标。IRFID技术通过无线电信号实现非接触式的数据传输和识别，项目的建成将革新生产力，填补鼓山镇该行业的行业空白，引进新质生产力 | 2025/03 | 2026/12 | 10200 | 8000 | 一季度生产线改造提升；二季度生产线改造提升；三季度厂区内部装修；四季度厂区内部装修 | 计划新开工 | 福建省建鑫晟智能科技有限公司 | 产业项目 | 战略性新兴产业（工业） | 高新技术产业（不含电子信息） | 新申报
62 |  | 福建省福州市鼓山中学提质扩容改造项目（高中） | 鼓山镇 | 总建筑面积约23573平方米，拟对6栋建筑和配套教学附属设施进行按照满足增加高中扩容办学学位的需求进行改造提升 | 2025/12 | 2026/12 | 6000 | 2400 | 一季度前期材料报批；二季度前期材料报批；三季度前期材料报批；四季度进场桩基施工 | 计划新开工 | 福建省福州市鼓山中学 | 社会事业 | 社会事业 | 教育 | 新申报
63 |  | 左海·翠宸里 | 新店镇 | 总建筑面积约77955平方米，拟建设高层和超高层住宅以及社区配套商业 | 2025/12 | 2027/12 | 114109 | 60000 | 一季度前期手续报批；二季度前期手续报批；三季度前期手续报批；四季度桩基施工 | 计划新开工 | 福州工业园区开发集团有限公司 | 基础设施 | 城乡建设与生态环保 | 旧改及保障房（含房地产） | 续列
64 |  | 汤泉新居 | 新店镇 | 总建筑面积约38699平方米，拟建设高层和超高层住宅以及社区配套商业 | 2025/12 | 2027/12 | 42000 | 20000 | 一季度前期手续报批；二季度前期手续报批；三季度前期手续报批；四季度桩基施工 | 计划新开工 | 福州市安居工程建设有限公司 | 基础设施 | 城乡建设与生态环保 | 旧改及保障房（含房地产） | 续列
65 |  | 新店东片区J-02商务办公大楼 | 新店镇 | 总建筑面积约12492平方米，拟建设高端购物中心及配套商业 | 2025/12 | 2028/12 | 18000 | 10000 | 一季度前期手续报批；二季度前期手续报批；三季度前期手续报批；四季度桩基施工 | 计划新开工 | 福州五新建设发展有限公司 | 产业项目 | 服务业 | 商贸 | 续列
66 |  | 西庄路西侧民营产业园项目 | 新店镇 | 总建筑面积约48829平方米，拟建设民营产业园区及配套商业 | 2025/12 | 2026/12 | 75000 | 40000 | 一季度前期手续报批；二季度前期手续报批；三季度前期手续报批；四季度桩基施工 | 计划新开工 | 晋安区 | 产业项目 | 服务业 | 商贸 | 续列
67 |  | 新店东片区商务办公大楼（J-3-1） | 新店镇 | 总建筑面积约21532平方米，拟建设商务办公综合楼及配套设施 | 2025/12 | 2028/12 | 35000 | 18000 | 一季度前期手续报批；二季度前期手续报批；三季度前期手续报批；四季度桩基施工 | 计划新开工 | 晋安区 | 产业项目 | 服务业 | 商贸 | 续列
68 |  | 新店东片区改造项目（J-17） | 新店镇 | 总建筑面积约13496平方米，拟建设高端购物中心及配套商业 | 2025/12 | 2028/12 | 20000 | 12000 | 一季度前期手续报批；二季度前期手续报批；三季度前期手续报批；四季度桩基施工 | 计划新开工 | 晋安区 | 产业项目 | 服务业 | 商贸 | 续列
69 |  | 新店东片区住宅提升工程 | 新店镇 | 总建筑面积约522687平方米，拟建设高层和超高层住宅以及社区配套商业，项目包含6个地块，分批建设 | 2025/12 | 2028/12 | 800080 | 374000 | 一季度前期手续报批；二季度前期手续报批；三季度前期手续报批；四季度桩基施工 | 计划新开工 | M-8-2:福州工业园区开发集团有限公司 M-16:福州工业园区开发集团有限公司 M-23:福州新榕筑业工程有限公司 K-3:福州建总地产有限公司 M7:福州新榕筑业工程有限公司 | 基础设施 | 城乡建设与生态环保 | 旧改及保障房（含房地产） | 新申报
70 |  | 闽西南福州智造E谷一期项目 | 新店镇 | 总建筑面积约97000平方米，拟建设以光电、集成电路、电子信息、高端装备、智能制造为主导产业，以新一代信息技术产业为主要业态，重点制造高端路由器、OpenFlow交换机、新一代移动通信基站设备等设备，通过进行龙头企业招商、产业链条招商、基金招商，打造福建区域标志性专题产业园区 | 2025/12 | 2028/12 | 80000 | 28000 | 一季度前期材料报批；二季度前期材料报批；三季度前期材料报批；四季度进场桩基施工 | 计划新开工 | 福建闽西南城市协作开发集团有限公司 | 产业项目 | 战略性新兴产业（工业） | 高新技术产业（不含电子信息） | 新申报
71 |  | 环北商务中心 | 新店镇 | 总建筑面积约80000平方米，拟建设酒店及4栋办公楼，未来引进知名五星级酒店一家，办公楼主打高端商务办公，以引进物联网、云计算和通信网络等优质龙头企业，打造为集合旅游、办公、餐饮为一体的综合商业圈 | 2025/03 | 2028/12 | 55428 | 17000 | 一季度进场桩基施工；二季度桩基施工；三季度桩基施工；四季度进场主体施工 | 计划新开工 | 福州西园建设发展有限公司 | 产业项目 | 服务业 | 商贸 | 新申报
72 |  | 福州杨亭220千伏输变电工程 | 新店镇 | 总建筑面积约11878平方米，拟建设220千伏变电站1座，变电容量1X240兆伏安；扩建220千伏间隔4个；新建220千伏架空线路10.50公里；新建220千优电缆9.92公里；新建通信光缆15.56公里等 | 2025/12 | 2026/12 | 33573 | 10000 | 一季度前期材料报批；二季度前期材料报批；三季度前期材料报批；四季度进场施工 | 计划新开工 | 国网福建省电力有限公司福州供电公司 | 产业项目 | 能源 | 输变电 | 新申报
73 |  | 星伊伊创新创业指导培训中心 | 新店镇 | 总建筑面积约3293平方米，拟建设文体中心大楼一栋，配套建设中心智慧化系统、室外公用工程、室外管网、交通设施及绿化等。智慧体育场馆涵盖健身中心、体育馆、图书馆、小剧场、报告厅等功能空间，致力于打造集文化、健身、观演、娱乐等多功能为一体的活动中心 | 2025/03 | 2028/12 | 20000 | 6000 | 一季度进场桩基施工；二季度桩基施工；三季度进场主体施工；四季度主体施工 | 计划新开工 | 福州市星伊伊教育信息咨询有限公司 | 产业项目 | 服务业 | 商贸 | 新申报
74 |  | 闽台道教文化交流中心项目 | 新店镇 | 总建筑面积约30000平方米，拟建设海峡两岸道教文化交流中心及配套设施 | 2025/12 | 2028/12 | 15000 | 6500 | 一季度前期材料报批；二季度前期材料报批；三季度前期材料报批；四季度进场桩基施工 | 计划新开工 | 福建省宝福文化产业有限公司 | 产业项目 | 服务业 | 商贸 | 新申报
75 |  | 西凤商务办公综合体 | 新店镇 | 总建筑面积约12493平方米，拟建设商务办公综合楼及配套设施 | 2025/12 | 2028/12 | 11300 | 6000 | 一季度前期材料报批；二季度前期材料报批；三季度前期材料报批；四季度进场桩基施工 | 计划新开工 | 福州市新店房地产开发公司 | 产业项目 | 服务业 | 商贸 | 新申报
76 |  | 新店智慧体育商业娱乐中心 | 新店镇 | 总建筑面积约3293平方米，拟建设文体中心大楼一栋，配套建设中心智慧化系统、室外公用工程、室外管网、交通设施及绿化等。智慧体育场馆涵盖健身中心、体育馆、图书馆、小剧场、报告厅等功能空间，致力于打造集文化、健身、观演、娱乐等多功能为一体的活动中心 | 2025/12 | 2027/12 | 10000 | 3500 | 一季度前期材料报批；二季度前期材料报批；三季度前期材料报批；四季度进场桩基施工 | 计划新开工 | 福建福龙投资有限公司 | 产业项目 | 服务业 | 商贸 | 新申报
77 |  | 福州市益凤村白塔山殡葬项目 | 新店镇 | 总建筑面积约3722平方米，拟建设殡葬设施及配套设施 | 2025/12 | 2026/12 | 10000 | 9500 | 一季度前期材料报批；二季度前期材料报批；三季度前期材料报批；四季度进场施工 | 计划新开工 | 晋安区 | 社会事业 | 社会事业 | 人口 （殡葬） | 新申报
78 |  | 福建省福州第七中学改造提升项目（高中） | 新店镇 | 总建筑面积约21280平方米，拟建设高中学生食堂体艺综合楼、提升改造高中学生宿舍和教学辅助用房 | 2025/12 | 2026/12 | 8000 | 3200 | 一季度前期材料报批；二季度前期材料报批；三季度前期材料报批；四季度进场桩基施工 | 计划新开工 | 福建省福州第七中学 | 社会事业 | 社会事业 | 教育 | 新申报
79 |  | 佳通集团区域总部 | 岳峰镇 | 总建筑面积约99360平方米，拟建设佳通集团总部，结合自身多元化的产业优势和区域现有产业特点，定位打造“花园式总部产业链集群”，包括集团区域总部、采购中心、区域销售中心、科研与设计、酒店、文化生活等多元的商业配套相关业态，提升总部产业的科创+生活双重承载力 | 2025/12 | 2028/12 | 192600 | 59780 | 一季度前期材料报批；二季度前期材料报批；三季度前期材料报批；四季度桩基进场施工 | 计划新开工 | 晋安区 | 产业项目 | 服务业 | 商贸 | 新申报
80 |  | 岳峰康养生态小镇 | 岳峰镇 | 总建筑面积约65832平方米，拟建设15栋主要单体、配套商业，活动中心、公园、道路、景观河道等，与周边区域产业生态圈形成良性互动 | 2025/09 | 2028/12 | 153000 | 50490 | 一季度前期材料报批；二季度前期材料报批；三季度进场桩基施工；四季度桩基施工 | 计划新开工 | 福州市晋安区岳峰资产运营有限公司 | 产业项目 | 服务业 | 商贸 | 新申报
81 |  | 国家计算机网络与信息安全管理中心福建分中心综合机房楼工程项目 | 岳峰镇 | 总建筑面积约14903.1平方米，拟建设综合机房楼一栋，地上9层，地下1层，建筑高度46.7米。项目规划分期建设，本期包括建筑主体及室外工程等对应的配套工程。项目主要为解决福建分中心业务发展与机房短缺矛盾的问题 | 2025/03 | 2026/12 | 133352 | 52005 | 一季度进场桩基施工；二季度桩基施工；三季度桩基施工；四季度进场主体施工 | 计划新开工 | 国家计算机网络与信息安全管理中心福建分中心 | 产业项目 | 战略性新兴产业（工业） | 高新技术产业（不含电子信息） | 新申报
82 |  | 数智融合工业互联网基地 | 岳峰镇 | 总建筑面积约23920平方米，拟新建3栋办公用楼、“一楼一云”的数智化网路布局、产业数联网以及地下室、照明工程、绿化工程等公共配套建设工程，主要用于开发智能光网络设备及5G核心网设备的制造生产线。本项目产品和服务主要包括场景开发、大型模型应用、人工智能基础设施的建设等。根据工业战略性新兴产业分类目录（2023）文件，属于分类为1.1.1的新一代信息技术产业，3921通信系统设备制造 | 2025/12 | 2030/12 | 87700 | 26310 | 一季度前期材料报批；二季度前期材料报批；三季度前期材料报批；四季度桩基进场施工 | 计划新开工 | 福州市晋安区岳峰资产运营有限公司 | 产业项目 | 战略性新兴产业（工业） | 高新技术产业（不含电子信息） | 新申报
83 |  | 弘而泰健康产业智慧大楼 | 岳峰镇 | 总建筑面积约18871平方米，拟建设总部大楼及配套办公设施 | 2025/10 | 2027/12 | 53760 | 16300 | 一季度前期材料报批；二季度前期材料报批；三季度前期材料报批；四季度进场桩基施工 | 计划新开工 | 福建弘而泰健康产业发展有限公司 | 产业项目 | 服务业 | 商贸 | 新申报
84 |  | 梦想启航商务办公总部大楼 | 岳峰镇 | 总建筑面积约15284平方米，拟建设总部大楼及配套办公设施 | 2025/10 | 2027/12 | 52000 | 15720 | 一季度前期材料报批；二季度前期材料报批；三季度前期材料报批；四季度进场桩基施工 | 计划新开工 | 福州梦想启航商业管理有限公司 | 产业项目 | 服务业 | 商贸 | 新申报
85 |  | 晋安产教一体化商业大楼 | 岳峰镇 | 总建筑面积约30230平方米，拟建设单体建筑地下2层，地上25层的总部大楼 | 2025/12 | 2028/12 | 51200 | 17896 | 一季度前期材料报批；二季度前期材料报批；三季度前期材料报批；四季度桩基进场施工 | 计划新开工 | 晋安区 | 产业项目 | 服务业 | 商贸 | 新申报
86 |  | 金鸡山数字创意产业园 | 岳峰镇 | 总建筑面积约27937平方米，拟建设电视屏幕部件制造的产业园区，一期面积约15072平方米，二期面积约12865平方米，主导产品包括碳晶纳米双面成像超大整屏的图像显示液晶的研发、生产、销售一体化的园区，根据工业战略性新兴产业分类目录（2023）文件，属于分类为1.4的数字创意技术设备制造，3951电视机制造 | 2025/12 | 2028/12 | 68600 | 20880 | 一季度前期材料报批；二季度前期材料报批；三季度前期材料报批；四季度进场桩基施工 | 计划新开工 | 福建鑫广瑞博投资有限公司 | 产业项目 | 战略性新兴产业（工业） | 高新技术产业（不含电子信息） | 新申报
87 |  | 警声总部大楼 | 岳峰镇 | 总建筑面积约13126平方米，拟建设警声总部大楼及配套办公设施 | 2025/09 | 2027/12 | 33000 | 13200 | 一季度前期材料报批；二季度前期材料报批；三季度进场桩基施工；四季度桩基施工 | 计划新开工 | 福建兴生活家资产管理有限公司 | 产业项目 | 服务业 | 商贸 | 新申报
88 |  | 福建省福州第十中学扩容工程项目（高中） | 岳峰镇 | 总建筑面积约24680平方米，拟建设高中教学综合楼、室外运动场、地下室及其他室外配套设施。项目建成后可符合一级达标高中的办学标准，满足增加24班高中的办学规模 | 2025/12 | 2026/12 | 12999 | 5000 | 一季度前期材料报批；二季度前期材料报批；三季度前期材料报批；四季度进场桩基施工 | 计划新开工 | 福建省福州第十中学 | 社会事业 | 社会事业 | 教育 | 新申报
89 |  | 鼓岭片区基础配套设施提标改造项目 | 宦溪镇 | 总建筑面积约15000平方米，拟对鼓岭老街等核心区域参观动线重要节点的基础设施及各类建筑景观精准提升，对柳杉王周边及沿线绿化进行保护性、精细化提升，鼓岭公路（鳝溪入口至过仑村口）沿线重要节点及周边绿化进行风貌整治，鼓岭鼓山公益性展馆内部展陈展品更新，设施设备维修升级，整修鼓岭景区2012年早期建设的破损污水管网，新建鳝溪入口综合集散中心，启动南洋游客集散中心，推动白云洞揽城森林步道建设，新建景区2号游步道至牛头寨游步道，在鼓岭后浦楼建设消防站 | 2025/10 | 2026/12 | 19890 | 6000 | 一季度前期手续报批；二季度前期手续报批；三季度前期手续报批；四季度开工建设 | 计划新开工 | 福州鼓岭保护开发有限责任公司 | 产业项目 | 服务业 | 旅游 | 新申报
90 |  | 福建思嘉环保材料科技有限公司改扩建项目 | 宦溪镇 | 总建筑面积约10000平方米，拟建设智能化仓库1栋，新增智能化新材料贴合生产线10条、压延生产线6条、涂层线生产线5条、裱处机5台。建成后预计新增产值2亿元/年 | 2025/12 | 2026/12 | 12000 | 4000 | 一季度前期手续报批；二季度前期手续报批；三季度前期手续报批；四季度开工建设 | 计划新开工 | 福建思嘉环保材料科技有限公司 | 产业项目 | 战略性新兴产业（工业） | 高新技术产业（不含电子信息） | 新申报
91 |  | 晋安区供水修复改造提升工程 | 宦溪镇 | 总建筑面积约2000平方米，拟建设净水厂及更换现状净水设施、拦水坝及输水管道;配水管道及配套泵站、高位水池、户表改造、供水信息化系统等设施 | 2025/06 | 2026/12 | 11684 | 3500 | 一季度前期手续报批；二季度开工建设；三季度进行管网建设；四季度进行管网建设 | 计划新开工 | 福州市晋安区国有资产投资发展集团有限公司 | 基础设施 | 城乡建设与生态环保 | 供排水 | 新申报
92 |  | 凯隆新型绿色复合材料生产项目 | 宦溪镇 | 总建筑面积约5500平方米，拟建设厂房一座，建设智能化制水设施，引进4条生产线，预计达产后可年产40000件饮用水，产值4000万元以上 | 2025/06 | 2026/12 | 10500 | 4000 | 一季度前期材料报批；二季度进场桩基施工；三季度桩基施工；四季度地下室施工 | 计划新开工 | 福州宦溪绿色发展有限公司 | 产业项目 | 战略性新兴产业（工业） | 高新技术产业（不含电子信息） | 新申报
93 |  | 华盈山庄改造提升 | 宦溪镇 | 总建筑面积约15000平方米，拟建设鼓岭片区高端酒店，将建设500人大型会议室，房间100建以上，建成后将成为鼓岭片区标杆性酒店 | 2025/09 | 2026/12 | 10000 | 4000 | 一季度前期材料报批；二季度前期材料报批；三季度桩基施工；四季度地下室施工 | 计划新开工 | 福州市晋安区国有资产投资发展集团 | 产业项目 | 服务业 | 商贸 | 新申报
94 |  | 福建熊宝康养文旅小镇 | 寿山乡 | 总建筑面积约20000平方米，拟建设福建熊宝动植物科研基地，深化农文旅融合，带动一、二、三产业发展，以产业特色化、体验场景化，打造集生态观光、乡村体验、医养康养、珍稀动植物研学等于一体的乡村旅游目的地 | 2025/12 | 2028/12 | 110000 | 33000 | 一季度前期手续报批；二季度前期手续报批；三季度前期手续报批；四季度开工建设 | 计划新开工 | 福建熊宝农业发展有限公司 | 产业项目 | 服务业 | 旅游 | 新申报
95 |  | 天朋养殖康养旅游度假区 | 寿山乡 | 总建筑面积约12000平方米，拟建设养殖业的试验基地，逐渐形成养殖-康养-文旅度假一条龙的乡村旅游目的地 | 2025/12 | 2028/12 | 20000 | 6000 | 一季度前期手续报批；二季度前期手续报批；三季度前期手续报批；四季度开工建设 | 计划新开工 | 福州市天朋家园农业发展有限公司 | 产业项目 | 服务业 | 旅游 | 新申报
96 |  | 华芯新型电子元器件产业园 | 日溪乡 | 总建筑面积约103000平方米，拟建设芯片封测厂，为中小芯片公司提供芯片的封装打样、小批量量产和SIP封装服务和测试服务等。计划年产100万片12英寸大规模集成电路用硅片项目，主要应用于电脑手机芯片、存储芯片。根据工业战略性新兴产业分类目录(2023),属于分类为半导体器件专用设备制造行业，主要建设半导体与集成电路测试仪器、数模混合信号集成电路测试系统、集成电路测试仪器 | 2025/12 | 2028/12 | 54000 | 16200 | 一季度前期手续报批；二季度前期手续报批；三季度前期手续报批；四季度开工建设 | 计划新开工 | 福建华芯特种材料有限公司 | 产业项目 | 战略性新兴产业（工业） | 高新技术产业（不含电子信息） | 新申报
97 |  | 芝铁片农业种植中心项目 | 日溪乡 | 总建筑面积约80000平方米，拟建设高标准新型农业种植中心，提供瓜果、特色花卉、和绿色有机蔬菜种植等。通过高效立体数字化设施种植生产模式，利用物理、生物等方法提高种植产量，并可有效提高种植效益。为当地农业种植产品提供技术支持，和产品销售。将建设恒温设备、自动喷灌设施、远程土壤环境检测设备，推行数字化农业种植模式 | 2025/12 | 2030/12 | 38000 | 11000 | 一季度前期材料报批；二季度前期材料报批；三季度前期材料报批；四季度进场施工 | 计划新开工 | 裕科（福建）农业综合开发有限公司 | 产业项目 | 农林水利 | 农业 | 新申报
98 |  | 南峰片康养中心建设项目 | 日溪乡 | 总建筑面积约5000平方米，拟建设集医养、康养、休闲娱乐、养老养生等为一体的康养中心。主要建设包括中医药诊疗服务中心、康复中心、养生中心、休闲中心、中药展示销售中心等基础设施建设，以及医疗设备、康复器材、养生用品等购置 | 2025/12 | 2030/12 | 36000 | 11000 | 一季度前期材料报批；二季度前期材料报批；三季度前期材料报批；四季度进场施工 | 计划新开工 | 福州非凡家装饰装修工程有限公司 | 产业项目 | 服务业 | 商贸 | 新申报
99 |  | 勤锦中医药传承创新产业园 | 日溪乡 | 总建筑面积约32300平方米，拟建设中医药产业园、中医药加工生产、医疗器械生产、药业批发零售、医药康养及对配套用房进行改造及装饰装修，种植党参、黄芪、杜仲叶等新品种中草药材，打造中草药标准化示范基地，集种植、选育、栽培等于一体的中医药传承创新产业园 | 2025/12 | 2028/12 | 35000 | 10500 | 一季度前期手续报批；二季度前期手续报批；三季度前期手续报批；四季度开工建设 | 计划新开工 | 勤锦（福州）中医药创新研究有限公司 | 产业项目 | 战略性新兴产业（工业） | 高新技术产业（不含电子信息） | 新申报
100 |  | 日溪乡畲族文化生态旅游提升项目 | 日溪乡 | 总建筑面积约18725平方米，拟建设集旅游观光游览、休闲垂钓、住宿及公共设施服务为一体的乡村精品村庄。整合日溪村畲家百年蓝府的少数民族特色文化资源，设计打造一批乡村精品村庄，包括建筑主体及室外工程等对应的配套工程。打造“畲香小镇”。深挖区内畲族文化遗存、展现原始的自然风貌 | 2025/12 | 2030/12 | 27801 | 9000 | 一季度前期手续报批；二季度前期手续报批；三季度前期手续报批；四季度开工建设 | 计划新开工 | 福州市瑞行天成文旅发展有限公司 | 产业项目 | 服务业 | 旅游 | 新申报
101 |  | 福州市城区第二饮用水源地安全保护防护配套项目 | 日溪乡 | 总建筑面积约10000平方米，拟建设堤岸护坡5.4公里、巡护车道15公里、巡护山道7公里；在山仔水库周边布设高清监控喊话探头200个、水质自动监测站10个，信号基站5座以及控制中心1座；搭建由5台无人机组成的智慧水利全自动无人机水库巡检系统并升级水库监测预警系统，形成完善的区域供水安全风险监测预警网络，实现对水库水体的实时监控；提升改造保护水源隔离网约15公里；在水库支流建设10座阶梯式拦水坝；沿水源外围建设集保护、安全、应急等一体的值守站点8座，提升供水安全能力 | 2025/12 | 2027/12 | 15000 | 4500 | 一季度前期手续报批；二季度前期手续报批；三季度前期手续报批；四季度开工建设 | 计划新开工 | 和汇（福建）工程管理有限公司 | 基础设施 | 城乡建设与生态环保 | 供排水 | 新申报
102 |  | 晋安日溪片区污水处理站及配套主干污水管网、泵站改造更新项目 | 日溪乡 | 总建筑面积约8000平方米，拟对日溪片区内已有的生活污水管网进行维护升级改造，改造长度约80公里，更新改造污水提升泵站40座，维修提升污水处理站20座,日污水处理能力达650吨/日。对处理站排放水质、自然水体水质、管网运行情况等进行实时监测，在山仔水库周边同步提升改造污水截污管网以及保护水源隔离网约15公里、改造截污井约2000个 | 2025/12 | 2027/12 | 11000 | 3300 | 一季度前期手续报批；二季度前期手续报批；三季度前期手续报批；四季度开工建设 | 计划新开工 | 福建悠蓝志环保科技有限公司 | 基础设施 | 城乡建设与生态环保 | 污水处理 | 新申报
103 |  | 日溪乡汶洋村河道防洪综合治理项目 | 日溪乡 | 总建筑面积约6000平方米，拟建设挡墙截留上游石头；修复砌石护岸，长约2.6千米、高约3米；实施美丽河道建设，进行绿化及景观提升 | 2025/12 | 2026/12 | 10000 | 3000 | 一季度前期手续报批；二季度前期手续报批；三季度前期手续报批；四季度开工建设 | 计划新开工 | 福建正轩恒业环境工程有限公司 | 基础设施 | 城乡建设与生态环保 | 内河整治 | 新申报
104 |  | 晋安区日溪医养结合康养院建设工程 | 日溪乡 | 总建筑面积约3500平方米，拟建设多功能厅、活动室、医疗室、餐厅、无障碍设施、独立卫生间、电梯等，新增床位70张 | 2025/12 | 2026/12 | 10000 | 3000 | 一季度前期手续报批；二季度前期手续报批；三季度前期手续报批；四季度开工建设 | 计划新开工 | 福建玖坤宏泰建设工程有限公司 | 产业项目 | 服务业 | 商贸 | 新申报
105 |  | 火车北站商务酒店及配套设施工程（L4） | 茶园街道 | 总建筑面积约23900平方米，拟建设公交地下停车场、商务酒店及配套设施 | 2025/12 | 2027/12 | 35000 | 12000 | 一季度前期手续报批；二季度前期手续报批；三季度前期手续报批；四季度开工建设 | 计划新开工 | 福建省榕圣建设发展有限公司 | 产业项目 | 服务业 | 商贸 | 新申报
106 |  | 火车站全季酒店项目 | 茶园街道 | 总建筑面积约6700平方米，拟建设6层高端商务，包含客房共计110间及大约240个停车位 | 2025/12 | 2027/12 | 10000 | 3000 | 一季度前期材料报批；二季度前期材料报批；三季度出具可研报告；四季度进场施工 | 计划新开工 | 福州福鑫酒店管理有限公司 | 产业项目 | 服务业 | 商贸 | 新申报
107 |  | 国网电力信息机房建设项目 | 茶园街道 | 总建筑面积约10000平方米，拟建设国网省电力有限公司信息处理机房，配备柴油发电机及监控系统数据机房及水冷式服务器组等设备 | 2025/12 | 2027/12 | 10000 | 3000 | 一季度前期手续报批；二季度前期手续报批；三季度前期手续报批；四季度开工建设 | 计划新开工 | 国网福建省电力有限公司 | 产业项目 | 能源 | 输变电 | 新申报
108 |  | 紫阳隐翠公馆 | 王庄街道 | 总建筑面积约67755.8平方米，拟建设住宅及配套商业 | 2025/09 | 2028/12 | 135000 | 80400 | 一季度前期手续报批；二季度前期手续报批；三季度桩基施工；四季度地下室施工 | 计划新开工 | 福州市园开安筑建设有限公司 | 基础设施 | 城乡建设与生态环保 | 旧改及保障房（含房地产） | 新申报
109 |  | 北峰产城人融合振兴工程 | 跨乡镇（街道） | 总建筑面积约70000平方米，拟建设寿山石文化旅游基地、生态特色旅游及配套设施等。具体包括：（一）、游客服务中心约20000平方米、旅游驿站10处等景区配套设施；（二）、生态旅游基础设施以及配套约20000平方米，包含景区建筑5处、旅游公厕5处、游客休憩设施10处，生态旅游步道约5.5千米，景区内道路约6.5千米。（三）、景区智慧服务系统、人居环境综合整治、立面改造、给排水、电力等配套设施等 | 2025/12 | 2030/12 | 750000 | 283000 | 一季度前期手续报批；二季度前期手续报批；三季度前期手续报批；四季度桩基施工 | 计划新开工 | 福州市晋安区国有资产投资发展集团有限公司 | 产业项目 | 服务业 | 商贸 | 新申报
110 |  | 晋安区老旧小区及老城区地下管网改造提升工程项目 | 跨乡镇（街道） | 总建筑面积约16000平方米，拟对9个老旧小区进行改造以及改造提升王庄象园茶园三个老城区地下管网，管网约13800米 | 2025/09 | 2027/12 | 24250 | 16400 | 一季度完成前期报批；二季度完成招投标；三季度桩基施工；四季度桩基施工完成 | 计划新开工 | 福州市晋安区国有资产投资发展集团有限公司 | 基础设施 | 城乡建设与生态环保 | 旧改及保障房（含房地产） | 新申报
预备：6项 | [6 empty] | 2524000 | 0
111 |  | 登云片区中央公园 | 岳峰镇 | 总建筑面积约30万平方米，拟建设大型城市中央公园 | 2026/12 | 2030/12 | 100000 | 0 | 一季度前期工作报批；二季度前期工作报批；三季度前期工作报批；四季度前期工作报批 | 预备 | 福建登云房地产开发有限公司 | 社会事业 | 社会事业 | 文化 | 续列
112 |  | 华芯公司厂区的110kVA双回路专线建设 | 日溪乡 | 总建筑面积约6500平方米，拟建设一条从寿山乡至华芯公司厂区的110kVA双回路专线，建设内容包括建设变压站、电塔、排水、综合管线、电气照明及绿化工程等 | 2026/12 | 2030/12 | 13000 | 0 | 一季度前期工作报批；二季度前期工作报批；三季度前期工作报批；四季度前期工作报批 | 预备 | 福建华芯特种材料有限公司 | 产业项目 | 能源 | 输变电 | 续列
113 |  | 皇帝洞创4A配套设施建设 | 日溪乡 | 项目以皇帝洞景区创建4A级旅游风景区为核心，打造融人文及自然景观、畲族文化、天然森林、大峡谷、湖泊等山水景观为一体的人文景区。重点建设相关旅游产品。并新建游客服务中心分流游客体验观光、员工食堂、智慧停车场美食一条街以及其他配套设施。 | 2026/12 | 2030/12 | 11000 | 0 | 一季度前期工作报批；二季度前期工作报批；三季度前期工作报批；四季度前期工作报批 | 预备 | 福建皇氐洞景区开发有限公司 | 产业项目 | 服务业 | 旅游 | 续列
114 |  | 新店鹅峰片区产业园 | 新店镇 | 总建筑面积约200万平方米，拟沿北二通道向两侧挖掘产业空间，共谋划工业用地893.5亩，占比80%，工业建筑面积178.50万平方米；规划住宅用地126.4亩，占比11.3%，住宅建筑面积22.40万平方米，在满足安置需求8.18万平方米后，建议将剩余14.22万平方米作为商品房出让；剩余各类公共服务配套设施用地共98.5亩。一期优先实施片区西南侧不涉及缆线的用地，共285.3亩，可建工业建筑面积56.90万平方米。二期考虑缆线迁改，实施片区东北侧用地，共608.2亩，可建工业建筑面积121.60万平方米 | 2026/12 | 2032/12 | 1600000 | 0 | 一季度前期工作报批；二季度前期工作报批；三季度前期工作报批；四季度前期工作报批 | 预备 | 晋安区 | 产业项目 | 战略性新兴产业（工业） | 高新技术产业（不含电子信息） | 新申报
115 |  | 登云片区产业提升工程 | 岳峰镇 | 总建筑面积约42.9万平方米，拟建设养老医疗中心、健康中心、社区服务中心及低密度住宅等，一期含艺术中心、文创活动中心及高层住宅，建成后可承办大型展览等活动、大型养老医疗中心、健康运动中心及配套社区服务中心 | 2026/12 | 2030/12 | 760000 | 0 | 一季度前期工作报批；二季度前期工作报批；三季度前期工作报批；四季度前期工作报批 | 预备 | 福建登云房地产开发有限公司 | 产业项目 | 服务业 | 商贸 | 新申报
116 |  | 丝绸厂南侧及周边住宅提升工程 | 王庄街道 | 总建筑面积约18973平方米，拟建设住宅及配套商业 | 2026/12 | 2029/12 | 40000 | 0 | 一季度前期工作报批；二季度前期工作报批；三季度前期工作报批；四季度前期工作报批 | 预备 | 晋安区 | 基础设施 | 城乡建设与生态环保 | 旧改及保障房（含房地产） | 新申报