## Sheet1
附件1
2021年晋安区特色历史文化街区建设工作清单
序号 | 街区名称 | 项目 | 提升改造 | 具体内容 | 牵头单位 | 责任单位 | 完成时限
1 | 琯尾街特色历史文化街区 | 拓展规模 提升品质 | 1、推进建筑立面改造、店招店牌提升、路面及人行道改造 | 进行特色历史文化街区建筑立面改造、店招店牌、路面及人行道改造工作“回头看”，推进上述改造项目再提升。 | 区建设局 | 岳峰镇 | 2021年12月前
2 |  |  | 2、对绿化景观进行适当提升 | 对街区及周边绿化景观进行“回头看”，进一步提升绿化景观 | 区园林中心 | 岳峰镇 | 2021年12月前
3 |  | 挖掘精神 展示文化 | 持续推进开展街区民俗文化关于非遗系列活动，结合当地文化、地域特色，持续开展民俗文化活动展演。 | 结合传统节日及重要时间节点，每月至少开展1次民俗文化活动 | 区文体旅局 | 岳峰镇 | 全年常态化开展
4 |  | 充实业态 提升管理 | 因地制宜引入文化展示、体验、休闲、旅游、创意等第三产业，重点打造晋安河畔青年文化集市。 | 结合青年文化集市，在固有商业业态基础上，引入第三产业，形成“夜色经济”、“新型业态” | 岳峰镇 | 区城管局 | 2021年12月前
5 |  | 编撰图册 宣传推广 | 1、加强对琯尾街区文化的宣传，挖掘琯尾街区历史、市井文化，并加大宣传推广。 | 加强文化宣传，结合市井文化，通过报刊、新媒体等方式，加大宣传推广 | 区文体旅局 | 岳峰镇 | 全年常态化开展
6 |  |  | 2、深入挖掘文化，结合街区提升工作成果，编撰宣传图册。 | 围绕街区历史沿革、市井特色、景观风貌等，编撰宣传图册 | 区文体旅局 | 岳峰镇 | 2021年12月前
7 | 协和大学历史建筑群特色文化街区 | 拓展规模 提升品质 | 1、结合“两江四岸”环境提升要求，完成校长楼功能性修复，并建设一条从校区大门至校长楼的可供参观的游览路线。 | 1、完成校长楼功能性修复 | 区建设局 | 鼓山镇 | 2021年6月底前
8 |  |  |  | 2、建设一条从校区大门至校长楼的可供参观的游览路线
9 |  |  | 2、完成教室宿舍楼、光荣楼、光华楼等建筑修缮。 | 加快建筑修缮方案设计，积极对接市文物局等部门，推进教室宿舍楼、光荣楼、光华楼等建筑修缮 | 区建设局 | 鼓山镇 | 2021年12月前
10
11 |  |  | 3、提升协和大学旧址建筑夜景灯光。 | 完成协和大学旧址文学楼、理学楼夜景灯光亮灯 | 区建设局 | 鼓山镇 | 2021年6月底前
13 |  | 挖掘精神 展示文化 | 多渠道收集协和大学的综合性文献、校友学术著作和历史老照片等相关文史资料，配合市文物局完成校长楼布展。 | 积极协调、配合市文物局完成布展工作，加快完成布展工作 | 区文体旅局 | 鼓山镇 | 2021年6月底前
14 |  | 编撰图册 宣传推广 | 1、利用新媒体，强化对协和大学历史建筑群特色文化的宣传推广。 | 加强协和大学历史建筑群特色文化宣传，通过报刊、新媒体等方式， | 区文体旅局 | 鼓山镇 | 全年常态化开展
15 |  |  | 2、深入挖掘文化，编撰宣传图册。 | 围绕街区历史沿革、校友著作、历史老照片等，编撰宣传图册 | 区文体旅局 | 鼓山镇 | 2021年12月前