寿山乡安全生产大检查工作实施方案

5月4日8：10，莆田市涵江区萩芦镇洪南村莆田市中富水泥制品有限公司在建厂房发生坍塌较大事故，造成5人死亡、13人受伤。事故发生后，国务院及省委、省政府领导高度重视，立即作出重要批示，要求全力组织搜寻、全力以赴救治伤员，彻底查清事故原因，严肃追究责任；要举一反三，加强安全生产监督管理，开展安全生产大检查，堵塞漏洞，消除隐患，严防此类事故发生。为认真贯彻落实国务院及省、市、区领导相关指示批示精神，深刻吸取此次事故教训，坚决防范和遏制较大及以上生产安全事故，根据市、区安委办部署，乡安办决定从即日起至8月15日，在全乡范围内组织开展为期3个月的安全生产大检查，现将有关事项通知如下：

一、指导思想和工作目标

以习近平总书记关于安全生产重要思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记4月23日对中国游客在朝鲜发生重大交通事故的重要指示精神、中办国办印发的《地方党政领导干部安全生产责任制规定》以及今年来省、市、区领导对安全生产工作的系列部署要求，进一步强化红线意识，牢固树立安全发展理念。结合全区安全监管执法年活动、汛期安全生产专项监管执法行动、遏制重特大事故试点城市等工作，通过集中开展安全生产大检查，切实消除安全盲区和死角，堵塞安全监管漏洞，集中整治一批安全生产领域事故隐患，打击一批突出的非法违法行为，整顿一批严重违规违章企业，关闭取缔一批非法违法生产经营单位，督促生产经营单位严格落实安全生产主体责任，确保我乡安全生产形势持续稳定。

二、组织领导和职责分工

（一）组织领导。乡政府成立安全生产大检查领导小组，由副乡长陈立锋担任组长，乡安办主任李道金担任副组长，乡安委会各成员单位负责人担任成员。领导小组办公室设在乡安办，办公室主任由李道金同志担任。各村各乡直有关部门也要及时成立相应的领导机构，精心组织部署，制定实施方案，落实责任措施，扎实推动活动开展。

（二）职责分工。各村各部门各单位按照“党政同责、一岗双责”“谁主管谁负责”和“三个必须”要求，在生产经营单位自查自改的基础上，负责组织开展本地区本行业领域的安全生产大检查。乡安全生产大检查领导小组办公室负责组织有关部门开展政府综合督查。

三、检查重点

全乡各类生产经营单位，重点紧盯建筑施工、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、冶金有色、道路交通、交通运输、民爆器材、消防、特种设备、水利、电力、城镇燃气、旅游、粉尘涉爆、涉氨制冷、有限空间作业等重点行业领域，“三合一”、劳动密集型企业、人员密集场所，电厂工程、水电工程、交通工程、超高建筑等建设项目。要结合汛期、夏季高温安全生产特点，严格安全生产措施，坚决防范遏制各类生产安全事故发生。

四、检查方式

大检查工作按照“企业自查、行业检查、政府督查”方式开展。企业按照“4个100%”要求开展自查自纠；乡直相关部门对所监管行业领域企业（场所）开展督促检查、监管执法；乡安办会开展督查抽查，推动大检查各项工作落实到位。

（一）全面自查阶段（即日起至6月15日）。各村及乡直相关部门要从安全责任、监管执法、制度措施、专项治理等方面深挖细究，深入开展政府层面自查自改，坚决堵塞漏洞，严防出现思想上松懈、责任和压力层层衰减、执法问责不够有力等问题，并组织本地区本行业领域的生产经营单位对安全生产情况进行全面排查、摸底。各生产经营单位按照相关法律法规、规程规范和技术标准要求，全面开展安全风险辨识、评估分级，认真检查事故易发的重点场所、要害部位、关键环节，排查出的安全风险和事故隐患要100%制表列出清单，100%建立台账，100%制订管控措施和整改方案，100%落实事故隐患整改责任、措施、资金、时限、预案“五到位”，并对本单位安全生产状况进行全面评估。各相关部门要按照职责分工，分级分行业组织各类生产经营和建设单位签订企业安全生产大检查自查自改承诺书（附件1），自查阶段结束后，企业将承诺书报相关行业主管部门备案。

（二）行业检查阶段（6月16日至7月15日）。乡安办和负有安全生产管理职责的行业管理部门要突出本行业领域的重点和薄弱环节，加强组织协调、指导督促，对本行业领域开展安全生产大检查的全过程进行督查、抽查和督导。乡直各相关部门要对辖区内本行业领域生产经营单位做到检查全覆盖。安全检查实行闭环管理，发现重大事故隐患应提请政府挂牌督办，严格按照晋安区重大安全隐患点监管责任人制度要求，制定监管责任清单，明确监管第一责任人，组建现场监管小组，落实防控措施，集中力量整治。对安全生产违法违规行为要落实“四个一律”“五个一批”要求，严厉打击、及时查处，倒逼生产经营单位有效落实主体责任。

（三）政府督查阶段（7月16日至8月15日）。乡政府对本级政府各部门和各村安全生产大检查情况进行督查。各村要对辖区内的各类生产经营单位开展督查、检查。乡安全生产大检查领导小组办公室将结合安全生产巡查、半年度安全生产目标责任制督查对各级各部门各单位大检查开展情况进行督查，并适时对大检查工作开展“回头看”，进行补缺补漏。

五、工作要求

（一）制定细化实施方案。各村各部门各单位要根据本地区本行业领域及单位安全生产实际，深入分析制约安全生产工作的突出问题和关键要素，坚持问题导向，抓紧制定具体的大检查工作方案，细化、明确本地区本行业领域各阶段大检查的重点内容、标准和要求，落实人力、物力和财力保障。各生产经营单位要制定本单位自查自纠工作方案，排查整治安全隐患和问题，建立基础台账，并根据本企业特点，完善应急预案。

（二）严格落实检查责任。要进一步明确并落实各街镇级政府安全生产大检查工作责任，做到动员部署到生产经营单位、责任落实到生产经营单位、监督检查到生产经营单位，严查严管，封堵漏洞。各生产经营单位要切实履行安全生产主体责任，组织开展全面细致、深入彻底的自查自纠，对照相关制度规定、规程规范和技术标准要求，严格细致检查事故易发的重点场所、要害部位、关键环节，不放过任何一个漏洞，不漏掉任何一个盲点，不留下任何一个隐患，对排查出的安全风险和事故隐患，要列出清单、建立台账，定准对策措施，及时治理纠正，做到整改责任、措施、资金、时限、预案“五到位”。

（三）强化执法监督检查。要严格执行相关法律法规，规范检查执法程序，加大执法力度，对责任不落实、措施不到位、管理不严格的生产经营单位，要采取果断措施，该停产整顿的立即予以停产整顿，该关闭的立即予以关闭。对存在重大事故隐患的，要提请政府挂牌督办，依法责令停产停业治理。要严厉打击非法违法行为，对非法违法生产经营建设的有关单位和责任人，一律按规定上限予以处罚；对存在违法生产经营建设的单位，一律责令停产整顿，并严格落实监管措施；对经停产整顿仍未达到要求的，一律关闭取缔；对触犯法律的有关单位和人员，一律依法移送司法机关严厉追究法律责任。

（四）营造浓厚氛围。要充分利用报纸、广播、电视、网络，借助各类新闻媒体，结合开展安全生产月活动，采取各种方式，对安全生产大检查进行广泛宣传发动，及时组织报道先进典型和经验，对安全生产大检查走过场、隐患排查治理不力的，对存在重大隐患问题和严重违法违规行为的企业要予以公开曝光至少1次。

（五）严格责任追究。乡效能办和乡安办要加强协调联动，加大督查暗访工作力度，对消极应付、工作落后的，要落实通报批评、诫勉约谈等措施及时督促纠正；对因工作不落实、不到位、不负责任造成严重后果的，要按照相关规定严肃追究当事人及相关领导的责任。大检查期间，应及时向区安办报送两类企业名单（一类是全面自查阶段未发现存在重大隐患，但行业检查、政府督查阶段发现存在重大隐患的企业，以及发生生产安全事故的企业，此类企业由市政府组织培训班对企业负责人进行培训；另一类是存在重大隐患但未落实“五到位”措施、未按时整改，且仍组织生产的企业或重复出现同类型重大隐患的企业，此类企业由省安办组织培训班对企业主要负责人进行培训）。对存在安全生产失信行为的企业，纳入联合惩戒对象；存在严重违法违规行为等联合惩戒对象，纳入安全生产不良记录“黑名单”管理，予以曝光。

各村和乡直各有关部门要安排专人负责大检查情况报送工作，请于5月20日前向乡安办安全生产大检查工作联络员名单（附件3）；6、7两月每月5日前报送大检查阶段性情况及《开展安全生产大检查情况表》（附件4、5）；8月7日前报送大检查工作总结、《开展安全生产大检查情况表》，及重大隐患未按时整改企业名单（附件6）。

联系人：李道金、林辉；联系电话：87930511；电子邮箱：345276128@qq.com

附件：1、寿山乡领导干部安全生产检查安排表

2、企业安全生产大检查自查自改承诺书

3、各村各乡直部门单位安全生产大检查工作联络员名单

4、乡直部门开展安全生产大检查情况表

5、各村开展安全生产大检查情况表

6、重大隐患未按时整改企业名单

附件1

寿山乡领导干部安全生产检查安排表

| 检查时间 | 领导 | 检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 5月14日星期一 | 涂贞国 | 道路安全工作 |
| 5月15日星期二 | 李琦 | 民政、教育及卫计安全工作 |
| 5月16日星期三 | 陈立锋 | 企业、消防安全工作 |
| 5月17日星期四 | 柯清龙 | 矿山安全工作 |
| 5月18日星期五 | 方翠苓 | 旅游、文体安全工作 |
| 5月21日星期一 | 詹彬 | 防汛、建筑工地、森林防火、液化气安全工作 |
| 5月22日星期二 | 涂贞国 | 道路安全工作 |
| 5月23日星期三 | 李琦 | 民政、教育及卫计安全工作 |
| 5月24日星期四 | 陈立锋 | 企业、消防安全工作 |
| 5月25日星期五 | 柯清龙 | 矿山安全工作 |
| 5月28日星期一 | 方翠苓 | 旅游、文体安全工作 |
| 5月29日星期二 | 詹彬 | 防汛、建筑工地、森林防火、液化气安全工作 |
| 5月30日星期三 | 涂贞国 | 道路安全工作 |
| 5月31日星期四 | 李琦 | 民政、教育及卫计安全工作 |

| 6月1日星期五 | 陈立锋 | 企业、消防安全工作 |
| --- | --- | --- |
| 6月4日星期一 | 柯清龙 | 矿山安全工作 |
| 6月5日星期二 | 方翠苓 | 旅游、文体安全工作 |
| 6月6日星期三 | 詹彬 | 防汛、建筑工地、森林防火、液化气安全工作 |
| 6月7日星期四 | 涂贞国 | 道路安全工作 |
| 6月8日星期五 | 李琦 | 民政、教育及卫计安全工作 |
| 6月11日星期一 | 陈立锋 | 企业、消防安全工作 |
| 6月12日星期二 | 柯清龙 | 矿山安全工作 |
| 6月13日星期三 | 方翠苓 | 旅游、文体安全工作 |
| 6月14日星期四 | 詹彬 | 防汛、建筑工地、森林防火、液化气安全工作 |
| 6月15日星期五 | 涂贞国 | 道路安全工作 |
| 6月19日星期二 | 陈立锋 | 企业、消防安全工作 |
| 6月20日星期三 | 柯清龙 | 矿山安全工作 |
| 6月21日星期四 | 方翠苓 | 旅游、文体安全工作 |
| 6月22日星期五 | 詹彬 | 防汛、建筑工地、森林防火、液化气安全工作 |
| 6月25日星期一 | 涂贞国 | 道路安全工作 |
| 6月26日星期二 | 李琦 | 民政、教育及卫计安全工作 |
| 6月27日星期三 | 陈立锋 | 企业、消防安全工作 |
| 6月28日星期四 | 柯清龙 | 矿山安全工作 |
| 6月29日星期五 | 方翠苓 | 旅游、文体安全工作 |
| 7月2日星期一 | 詹彬 | 防汛、建筑工地、森林防火、液化气安全工作 |
| 7月3日星期二 | 涂贞国 | 道路安全工作 |
| 7月4日星期三 | 李琦 | 民政、教育及卫计安全工作 |
| 7月5日星期四 | 陈立锋 | 企业、消防安全工作 |
| 7月6日星期五 | 柯清龙 | 矿山安全工作 |
| 7月9日星期一 | 方翠苓 | 旅游、文体安全工作 |
| 7月10日星期二 | 詹彬 | 防汛、建筑工地、森林防火、液化气安全工作 |
| 7月11日星期三 | 涂贞国 | 道路安全工作 |
| 7月12日星期四 | 李琦 | 民政、教育及卫计安全工作 |
| 7月13日星期五 | 陈立锋 | 企业、消防安全工作 |
| 7月16日星期一 | 柯清龙 | 矿山安全工作 |
| 7月17日星期二 | 方翠苓 | 旅游、文体安全工作 |
| 7月18日星期三 | 詹彬 | 防汛、建筑工地、森林防火、液化气安全工作 |
| 7月19日星期四 | 涂贞国 | 道路安全工作 |
| 7月20日星期五 | 李琦 | 民政、教育及卫计安全工作 |
| 7月23日星期一 | 陈立锋 | 企业、消防安全工作 |
| 7月24日星期二 | 柯清龙 | 矿山安全工作 |
| 7月25日星期三 | 方翠苓 | 旅游、文体安全工作 |
| 7月26日星期四 | 詹彬 | 防汛、建筑工地、森林防火、液化气安全工作 |

| 7月27日星期五 | 涂贞国 | 道路安全工作 |
| --- | --- | --- |
| 7月30日星期一 | 李琦 | 民政、教育及卫计安全工作 |
| 7月31日星期二 | 陈立锋 | 企业、消防安全工作 |
| 8月1日星期三 | 柯清龙 | 矿山安全工作 |
| 8月2日星期四 | 方翠苓 | 旅游、文体安全工作 |
| 8月3日星期五 | 詹彬 | 防汛、建筑工地、森林防火、液化气安全工作 |
| 8月6日星期一 | 涂贞国 | 道路安全工作 |
| 8月7日星期二 | 李琦 | 民政、教育及卫计安全工作 |
| 8月8日星期三 | 陈立锋 | 企业、消防安全工作 |
| 8月9日星期四 | 柯清龙 | 矿山安全工作 |
| 8月10日星期五 | 方翠苓 | 旅游、文体安全工作 |
| 8月13日星期一 | 詹彬 | 防汛、建筑工地、森林防火、液化气安全工作 |
| 8月14日星期二 | 陈立锋 | 企业、消防安全工作 |
| 8月15日星期三 | 柯清龙 | 矿山安全工作 |

备注：星期六、星期天及法定节假日安全生产检查工作由乡安排周末值班带班领导负责。

附件2

企业安全生产大检查自查自改承诺书

安全生产大检查工作方案已经收到。按照安全生产大检查工作要求，本企业（单位）已按照相关法律法规、规程规范和技术标准，组织开展并完成安全生产大检查自查自改工作。自查自改期间，本企业（单位）检查项目，发现安全问题和隐患 项，整改项，整改率%；其中重大隐患项，整改项，整改率% ，并按照要求建立相关台账。若有不实之处，自愿承担相关责任。

承诺企业（单位）：

主要负责人（实际控制人）：

2018年  月   日

附件3

各村各乡直部门单位安全生产大检查

工作联络员名单

| 单位 | 姓名 | 职务 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- |

附件4

乡直部门开展安全生产大检查情况表

填报单位(盖章)：

| 行业领域 名称 | 生产 经营 单位 总数 | 组织开展督查检查情况 |  |  |  |  | 隐患排查治理情况 |  |  |  |  |  | 执法检查情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 组织督查检查组 |  |  | 参加 人员 | 检查单位和场所 | 排查发现隐患数 |  |  | 已完成整改隐患数 |  |  | 限期整改 | 停产停业整改 | 取缔关闭 | 罚款 | 其他 行政 处罚 |
|  |  | 总数 | 其中 暗查 暗访 | 其中 专家 会诊 |  |  | 总数 | 一般隐患 | 重大隐患 | 总数 | 一般隐患 | 重大隐患 |  |  |  |  |  |
|  | (家) | (个) | (个) | (个) | (人次) | (家) | (项) | (项) | (项) | (项) | (项) | (项) | (家) | (家) | (家) | (万元) | (家) |

审核人：                填报人：               联系电话：                  填报日期：2018年      月       日

附件5

各村开展安全生产大检查情况表

填报单位(盖章)：

| 生产经营单位总数 | 组织开展督查检查情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 隐患排查治理情况 |  |  |  |  |  | 执法检查情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 组织开展督查情况 |  |  |  | 组织开展检查情况 |  |  |  |  |  | 排查发现隐患数 |  |  | 已完成整改隐患数 |  |  | 限期整改 | 停产 停业 整改 | 取缔关闭 | 罚款 | 其他行政处罚 |
|  | 组织督查组 |  | 参加 人员 | 检查单位和场所 | 组织检查组 |  |  |  | 参加 人员 | 检查单位和场所 | 总数 | 一般隐患 | 重大隐患 | 总数 | 一般隐患 | 重大 隐患 |  |  |  |  |  |
|  | 总数 | 其中 暗查 暗访 |  |  | 总数 | 其中 暗查 暗访 | 其中 专家 会诊 | 其中 联合 执法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (个) | (个) | (人次) | (家) | (个) | (个) | (个) | (个) | (人次) | (家) | (项) | (项) | (项) | (项) | (项) | (项) | (家) | (家) | (家) | (万元) | (家) |

审核人：                     填报人：                        联系电话：                 填报日期：2018年      月       日

附件6

重大隐患未按时整改企业名单

填报地区（盖章）：                       日期：

| 存在重大隐患但未落实“五到位”措施、未按时整改，且仍组织生产的企业名单 |  |  |  | 重复出现同类型重大隐患的企业名单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 主要 负责人 | 联系电话 |  | 企业名称 |  | 主要 负责人 | 联系电话 |
| 全面自查阶段未发现存在重大隐患，但行业检查、政府督查阶段发现存在 重大隐患的企业，以及发生生产安全事故的企业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业名称 |  |  | 主要负责人 |  | 联系电话 |  |  |