附件4

**2024年度区级预算项目绩效自评报告**

（2023年晋安区残疾人状况专项调查（2023结转））

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

通过2023年晋安区残疾人状况专项调查，了解晋安区残疾人基本状况，为开展残疾人各项服务提供数据支撑。

**（二）主要成效**

通过2023年晋安区残疾人状况专项调查，了解晋安区残疾人基本状况，为开展残疾人各项服务提供数据支撑。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

**(二) 成本指标**

**1、经济成本指标**

1)财政投入资金(万元)，目标值12.0822，完成值12.0822，分值10，得分10。

**2、社会成本指标**

**3、生态环境成本指标**

**(一) 产出指标**

**1、数量指标**

1)采集残疾人数量(人)，目标值5500，完成值6535，分值20，得分20。

**2、质量指标**

1)残疾采集信息准确率(%)，目标值95，完成值100，分值10，得分10。

**3、时效指标**

1)项目完成率(%)，目标值80，完成值100，分值10，得分10。

**(三) 效益指标**

**1、经济效益指标**

1)残疾人家庭采集率(%)，目标值95，完成值100，分值30，得分30。

**2、社会效益指标**

**3、生态效益指标**

**(四) 满意度指标**

**1、服务对象满意度指标**

1)残疾人满意度(%)，目标值90，完成值95，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

**（一）主要问题**

**（二）改进措施**