附件4

**2024年度区级预算项目绩效自评报告**

（2024年晋安区扶持残疾人就业创业补助资金（社保补贴））

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

实施残疾人就业项目，残疾人按比例就业，集中就业，自主创业就业，灵活就业等多种形式就业规模稳中有升，促进残疾人实现较为充分，较高质量就业。

**（二）主要成效**

实施残疾人就业项目，残疾人按比例就业，集中就业，自主创业就业，灵活就业等多种形式就业规模稳中有升，促进残疾人实现较为充分，较高质量就业。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

**(二) 成本指标**

**1、经济成本指标**

1)财政投入总数(元)，目标值950000，完成值1090000，分值10，得分10。

**2、社会成本指标**

**3、生态环境成本指标**

**(一) 产出指标**

**1、数量指标**

1)残疾人自主创业、灵活就业社会保险补贴人数(人)，目标值150，完成值206，分值20，得分20。

**2、质量指标**

1)资金拨付合规性(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

**3、时效指标**

1)项目完成时限(月)，目标值12，完成值12，分值10，得分10。

**(三) 效益指标**

**1、经济效益指标**

**2、社会效益指标**

1)残疾人自主创业、灵活就业社会保险补贴受益残疾人人数(人)，目标值180，完成值206，分值30，得分30。

**3、生态效益指标**

**(四) 满意度指标**

**1、服务对象满意度指标**

1)残疾人及家属对资助满意度(%)，目标值90，完成值100，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

**（一）主要问题**

**（二）改进措施**