
晋安区城乡居民基本养老保险补助资金转移支付2025年度绩效自评报告

福州市人力资源和社会保障局：

根据《关于开展2025年中央对地方城乡居民基本养老保险补助资金转移支付预算执行情况绩效自评的通知》要求，我局高度重视，专门研究，就2025年度城乡居民基本养老保险补助资金转移支付进行绩效评价，现将评价情况汇报如下：

一、绩效目标分解下达情况
  2025年度城乡居民基本养老保险补助全年预算数和执行数为10721.02万元（其中：中央补助2126万元，地方财政补助8595.02万元）。

年初设定目标：确保各级财政补助资金对16-59周岁参保缴费人员的缴费补贴和60周岁及以上待遇领取人员养老金补助及时到位，足额发放、有效执行，能够改善参保群众生活质量；财政补助资金严格规范管理使用，无挪用、挤占、截留等问题发生。
二、绩效目标完成情况分析

（一）
资金投入情况分析
1、项目资金到位情况分析

根据《关于提前下达2025年城乡居民基本养老保险补助资金的通知》（闽财社指[2024]80号)的文件精神，下达我区中央城乡居民基本养老保险补助资金1728万元。
根据《关于提前下达2025年城乡居民基本养老保险省级财政补助资金的通知》（闽财社指[2024]66号)的文件精神，下达我区省级城乡居民基本养老保险补助资金881万元。
根据《关于提前下达2025年城乡居民基本养老保险市级财政补助资金的通知》（榕财社指[2024]99号)的文件精神，下达我区市级城乡居民基本养老保险补助资金3131.84万元。
根据《福建省财政厅 福建省人力资源和社会保障厅关于下达2025年城乡居民基本养老保险中央、省级财政补助资金的通知》（闽财社指[2025]53号)的文件精神，下达我区城乡居民基本养老保险补助资金72.13万元（中央161万元、省级-88.87万元）。

根据《关于下达2025年中央财政城乡居民基本养老保险补助资金的通知》（榕财社指[2025]47号)的文件精神，下达我区中央城乡居民基本养老保险补助资金237万元。

根据《关于下达2025年度城乡居民基本养老保险市级财政补助资金的通知》（榕财社指[2025]106号)的文件精神，下达我区城乡居民基本养老保险补助资金546.16万元。

根据《福州市晋安区财政局关于批复福州市晋安区人力资源和社会保障局2025年部门预算的通知》（榕晋财预[2025]17号)的文件精神，我区预算城乡居民基本养老保险补助资金4150万元。

项目资金执行情况分析

2025年城乡居民基本养老保险补助经费支出10721.02万元，其中：基础养老金支出9788.14万元，丧葬补助金支出388.39万元，补充上年缺口170.94万元，结转373.55万元。
项目资金管理情况分析

（1）2025年继续开展社会保险基金管理巩固提升行动，推动强基固本阶段工作目标；同时配合开展“群腐”集中整治专项行动，聚焦骗取套取社保基金问题，强化基金监督，为全局社保基金干部不断敲响警钟；

迎接2025年福建省城乡居民基本养老保险业务经办省内交叉审计，通过对业务经办情况、内部控制及基金财务管理落实情况、疑点数据核查及稽核工作开展情况的自查和完善，防范城居保经办财务风险，强化内部监督，持续提升城居保基金管理水平。

（二）总体绩效目标完成情况分析

（1）按时足额发放各类养老金，做好养老保险扶贫工作，做好新形态下的常态化待遇资格认证工作。截至11月，共有4032个困难群体，其中2218人参加了城居保。已按时足额为1040个60周岁以上困难群体发放城居保养老金，为1171个60周岁以下困难群体代缴2025年度城居保保费。

（2）开展城乡居民保和被征地养老保障风险防控工作。2025年部、省、市共下发疑点、日常稽核等数据等共计3120条，发现问题13人、4120.99元，已整改13人、4120.99元；共追回各类养老金（居民保、被征地）7.96万元。
（三）
绩效指标完成精况分析
1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标

城乡保养老金领取人数

年度指标值：25000人
全年完成值：28023人
质量指标

符合条件的城乡老年居民基础养老金足额发放率

年度指标值：100%
全年完成值：100%

时效指标

符合条件的城乡老年居民基础养老金按时发放率



年度指标值：100%

全年完成值：100%
成本指标

基础养老金月人均发放水平


年度指标值：≥180元/人

全年完成值：273.33元/人

2、效益指标完成情况分析

基本养老保险制度长期可持续

年度指标值：长期
全年完成值：长期

3、满意度指标完成情况分析

（1）服务对象满意度指标

参保群众对城乡居民养老保险的满意度


年度指标值：≧85%

全年完成值：100%
偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无
绩效自评结果拟应用和公开情况

    绩效自评结果将应用于2026年工作计划和实施的参考。按规定进行公开。
其他需要说明的问题

无

六、附件

转移支付区域（项目）绩效目标自评表

              福州市晋安区人力资源和社会保障局

                    2026年3月16号



