## 乡镇统计表
附件
晋安区拟申报2026年市重点项目情况统计表
截止：2025年12月11日
责任单位 | 排名 | 总体情况 | [5 empty] | 在建项目 |  |  | 计划新开工项目 |  |  | 预备项目 |  |  | 2025年项目数 | 2025年总投资 | 2025年年度计划投资
|  | 项目数 | 项目数 同比 | 总投资 （亿元） | 总投资 同比 | 年计划 投资 （亿元） | 年计划投资 同比 | 项目数 | 总投资 （亿元） | 年计划 投资 （亿元） | 项目数 | 总投资 （亿元） | 年计划 投资 （亿元） | 项目数 | 总投资 （亿元） | 年计划 投资 （亿元）
合计 | —— | 93 | -19.83% | 1063.3864 | -35.08% | 327.7934 | -29.71% | 39 | 585.9944 | 120.15 | 54 | 477.392 | 207.6434 | 0 | 0 | 0 | 116 | 1637.8859 | 466.326
茶园街道 | 1 | 6 | -14.29% | 123.1147 | 334.8% | 71.15 | 1255% | 2 | 8.8147 | 0.45 | 4 | 114.3 | 70.7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28.3123 | 5.25
宦溪镇 | 2 | 8 | 33.33% | 32.3263 | 224% | 12.45 | 250.7% | 4 | 14.5684 | 6.2 | 4 | 17.7579 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9.9774 | 3.55
岳峰镇 | 3 | 19 | 18.75% | 171.3704 | -21.15% | 61.62 | 53.89% | 3 | 46.1199 | 5.4 | 16 | 125.2505 | 56.22 | 0 | 0 | 0 | 16 | 217.3411 | 40.0421
象园街道 | 4 | 3 | 50% | 127.8954 | 0.8675% | 24.8 | -38% | 3 | 127.8954 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 126.7954 | 40
鼓山镇 | 5 | 35 | -2.778% | 338.0581 | -31.21% | 89.2934 | -44.29% | 18 | 180.2346 | 35.6 | 17 | 157.8235 | 53.6934 | 0 | 0 | 0 | 36 | 491.4405 | 160.2965
新店镇 | 6 | 12 | -55.56% | 204.159 | -61.23% | 53.85 | -59.27% | 6 | 183.3673 | 44.5 | 6 | 20.7917 | 9.35 | 0 | 0 | 0 | 27 | 526.5326 | 132.2144
王庄街道 | 7 | 4 | 33.33% | 28.051 | 5.578% | 4 | -63.77% | 2 | 22.569 | 3 | 2 | 5.482 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26.569 | 11.04
跨乡镇（街道） | —— | 4 | 0% | 25.8914 | -73.26% | 6.53 | -81.8% | 1 | 2.425 | 0.2 | 3 | 23.4664 | 6.33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 96.8375 | 35.883
日溪乡 | 8 | 1 | -90.91% | 2.53 | -90.3% | 0.8 | -88.81% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.53 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 26.0801 | 7.15
寿山乡 | 9 | 1 | -75% | 9.99 | -88.65% | 3.3 | -89.32% | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.99 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 88 | 30.9

## 汇总表
晋安区2026年市重点项目汇总表
序号 | 是否省重点项目 | 项目名称 | 项目所在地 | 建设内容及规模 | 计划开工时间 | 计划竣工时间 | 总投资 （万元） | 年度计划投资 （万元） | 本年工作目标 | 市重点建设阶段 | 业主单位 | 产业类型 | 重点领域 | 是否上年度重点 | 是否2026年在固投库 | 拟列2026市重点
合计：93项 | [6 empty] | 10633864.0272 | 3277934
在建：39项 | [6 empty] | 5859943.6872 | 1201500
1 | 是 | 晋安湖三创园A、B地块（晋芯科技园、双兴数智园） | 鼓山镇 | 总建筑面积约15.7万平方米，分为A、B两个地块建设，其中：A地块总建筑面积7.1万平方米，拟建设爱国者之星总部项目、中青弘丰智创科技总部等项目；B地块总建筑面积约8.6万平方米，拟建设5栋标准化/定制工业厂房及办公楼 | 2023/06 | 2028/12 | 144039 | 20000 | 一季度部分主体结构施工50%；二季度部分主体结构施工70%；三季度部分主体结构封顶；四季度部分外立面施工 | 在建 | 福州市左创置业有限公司 | 产业项目 | 现代服务与文旅融合领域项目/现代服务业/总部经济 | 上年度在建 | 是 | 拟列
2 | 是 | 晋安光电产业园四期（晋安湖三创园E1地块） | 鼓山镇 | 总建筑面积12.6万平方米，拟建设工业厂房，制造研发新型发光材料、导电高分子材料 | 2025/06 | 2027/12 | 85000 | 15000 | 一季度桩基施工70%；二季度桩基施工完成；三季度主体结构施工10%；四季度主体结构施工30% | 在建 | 福州市园开安筑建设有限公司 | 产业项目 | 先进制造业领域项目/制造业支柱产业/电子信息产业 | 新申报 | 是 | 拟列
3 | 是 | 福兴经济开发区A2-B光电产业园 | 鼓山镇 | 总建筑面积7.3万平方米，拟建设光电产业园，新建5栋建筑，其中3幢为9层或10层厂房，其余为1幢配套公寓和1幢商务办公楼 | 2023/12 | 2026/06 | 44500 | 18000 | 一季度主体结构施工50%；二季度主体结构施工70%；三季度主体结构施工90%；四季度主体结构封顶 | 在建 | 福州市左创置业有限公司 | 产业项目 | 先进制造业领域项目/制造业支柱产业/电子信息产业 | 上年度在建 | 是 | 拟列
4 |  | 智谷创园二期（晋安湖“三创园”工业用地J） | 鼓山镇 | 总建筑面积约46155平方米，拟建设工业厂房，引入高新技术企业，聚焦新一代信息技术、光电产业、新兴软件和信息技术服务及新兴软件开发，重点在于网络设备制造业和光电产业配套，重点在于新一代移动通信基站设备制造、高端路由器制造、云平台路由器制造等领域，打造高新智能工业园区 | 2025/12 | 2029/12 | 35000 | 4000 | 一季度主体结构施工10%；二季度主体结构施工30%；三季度主体结构施工50%；四季度主体结构施工70% | 在建 | 福建省榕圣建设发展有限公司 | 产业项目 | 先进制造业领域项目/先进制造业领域项目DBC | 上年度计划新开工 | 是 | 拟列
5 | 是 | 晋安区智谷创园（福兴园区） | 鼓山镇 | 总建筑面积约4.6万平方米，拟建设2栋10F高层厂房、1栋2F多层厂房，一层地下室。建成后将结合园区内光电龙头企业，以光电产业园一期、智谷创园为光电战新产业新载体，聚焦高分子光、电、磁材料，主要制造研发新型发光材料、导电高分子材料，打造战略性新兴光电产业新高地 | 2025/12 | 2028/12 | 27000 | 12000 | 一季度主体结构封顶；二季度外立面施工；三季度外立面施工完成；四季度内部装饰装修 | 在建 | 福建省榕圣建设发展有限公司 | 产业项目 | 科技创新基地领域项目/高能级创新平台 | 上年度计划新开工 | 是 | 拟列
6 | 是 | 晋安福万总部大楼 | 鼓山镇 | 总建筑面积6.5万平方米，建设福万玩具集团总部，建成后将开拓中国游戏动漫产业市场 | 2024/12 | 2028/12 | 270000 | 35000 | 一季度地下室施工30%；二季度地下室施工50%；三季度地下室施工70%；四季度主体结构施工10% | 在建 | 中国福万( 福建 )玩具有限公司 | 产业项目 | 现代服务与文旅融合领域项目/现代服务业/总部经济 | 上年度在建 | 是 | 拟列
7 |  | 晋安湖总部运营中心 | 鼓山镇 | 总建筑面积16万平方米，拟建设2栋涵盖高新科技、互联网、数字产业类企业的总部运营中心 | 2025/02 | 2028/12 | 206100 | 30000 | 一季度桩基施工50%；二季度桩基施工完成；三季度地下室施工；四季度主体结构施工10% | 在建 | 福建光洋投资发展有限公司 | 产业项目 | 现代服务与文旅融合领域项目/现代服务与文旅融合领域项目DBC | 上年度计划新开工 | 是 | 拟列
8 |  | 寿山石文化商务中心（鼓山大厦） | 鼓山镇 | 总建筑面积约20511平方米，拟建设以“寿山石文化”+“商业餐饮”+“酒店住宿”为一体的商业综合体。项目建成后，一是发挥文化集聚效益，邀请寿山石雕刻大师工作室入驻，形成完整寿山石文化商业业态，打造寿山石文化商业中心，引领寿山石文化发展，成为寿山石文化交流新高地；二是以寿山石文化为载体，充分发挥文化号召力和宣传效应，建设有鼓山特色，鼓山文化的高端商业新地标，激发更多消费活力，助力经济高质量发展 | 2025/12 | 2028/12 | 31000 | 10000 | 一季度地下室施工；二季度地下室施工完成；三季度主体结构施工10%；四季度主体结构施工30% | 在建 | 福州市晋安区鼓山资产运营有限公司 | 产业项目 | 现代服务与文旅融合领域项目/现代服务与文旅融合领域项目DBC | 上年度计划新开工 | 是 | 拟列
9 |  | 麓岭中心 | 鼓山镇 | 总建筑面积约10260平方米，拟建设商业总部大楼及配套设施 | 2025/12 | 2028/12 | 22392 | 5000 | 一季度桩基施工完成；二季度地下室施工；三季度地下室施工完成；四季度主体结构施工10% | 在建 | 福州地铁置业有限公司 | 产业项目 | 现代服务与文旅融合领域项目/现代服务与文旅融合领域项目DBC | 上年度计划新开工 | 是 | 拟列
10 |  | 群盛大酒店 | 鼓山镇 | 总建筑面积约13200平方米，拟建设集酒店、商业购物街区、高端餐饮为一体的多功能、多业态的酒店商业综合体，采用分散式多栋建筑设计，打造三远片区特色商业酒店中心。该项目充分发挥乡贤效应，地块由鼓山镇乡贤拍得，体现了“乡贤+商务”的探索新模式，以乡贤聚贤能，赋能鼓山经济振兴。同时发挥乡贤集聚效应，让更多、更好投资落在鼓山，建在鼓山，推进鼓山提升发展 | 2025/12 | 2028/12 | 20000 | 2000 | 一季度主体结构施工10%；二季度主体结构施工30%；三季度主体结构施工50%；四季度主体结构施工70% | 在建 | 福州群盛酒店管理有限公司 | 产业项目 | 现代服务与文旅融合领域项目/现代服务与文旅融合领域项目DBC | 上年度计划新开工 | 是 | 拟列
11 |  | 福州市晋安区医院感染病防治大楼建设项目 | 鼓山镇 | 总建筑面积1.3万平方米，拟建设感染病防治大楼，建成后新增40张床位 | 2024/12 | 2028/12 | 26002 | 5000 | 一季度主体结构施工50%；二季度主体结构施工70%；三季度主体结构封顶；四季度外立面施工 | 在建 | 福州市晋安区医院 | 社会事业 | 民生福祉设施领域项目/民生福祉设施领域项目DBC | 上年度在建 | 是 | 拟列
12 |  | 福州监狱扩建项目一期工程 | 鼓山镇 | 总建筑面积约20975.54平方米，拟建设武警营房、警察综合用房、地下室、自卫哨；改造营区围墙、岗楼、岗亭 | 2025/03 | 2028/12 | 18753.21 | 5000 | 一季度主体结构施工70%；二季度主体结构施工90%；三季度主体结构施工完成；四季度外立面施工 | 在建 | 福建省福州监狱 | 社会事业 | 民生福祉设施领域项目/民生福祉设施领域项目DBC | 上年度计划新开工 | 是 | 拟列
13 | 是 | 晋安东峦郡安置房项目 | 鼓山镇 | 总建筑面积约37.6万平方米，拟建设22栋18-33层高层安置房以及配套设施 | 2024/04 | 2026/06 | 330054 | 130000 | 一季度主体结构封底；二季度竣工验收 | 在建 | 福州左连房地产开发有限公司 | 基础设施 | 民生福祉设施领域项目/保障性住房 | 上年度在建 | 是 | 拟列
14 |  | 新投·尚峯境 | 鼓山镇 | 总建筑面积约107969平方米，拟建设住宅及配套商业 | 2023/12 | 2026/12 | 220814 | 10000 | 一季度主体结构施工30%；二季度主体结构施工70%；三季度绿化及外立面装修装饰；四季度竣工验收 | 在建 | 福州三江口建设发展有限责任公司 | 基础设施 | 城市更新领域项目/城市更新领域项目DBC | 上年度在建 | 是 | 拟列
15 |  | 后屿2024-58号住宅项目 | 鼓山镇 | 总建筑面积约43012平方米，拟建设住宅及配套商业 | 2025/12 | 2029/12 | 105298.5773 | 25000 | 一季度主体结构施工20%；二季度主体结构施工50%；三季度主体结构施工70%；四季度主体结构施工90% | 在建 | 福建省榕发筑地建设发展有限公司 | 基础设施 | 城市更新领域项目/城市更新领域项目DBC | 上年度计划新开工 | 是 | 拟列
16 |  | 云玺公馆 | 鼓山镇 | 总建筑面积约44171平方米，拟建设住宅及配套商业，该地块划片福州市鼓山苑小学 | 2025/12 | 2028/12 | 86933.4799 | 15000 | 一季度主体结构施工50%；二季度主体结构施工70%；三季度主体结构施工90%；四季度主体结构封顶 | 在建 | 福建省榕发筑地建设发展有限公司 | 基础设施 | 城市更新领域项目/城市更新领域项目DBC | 上年度计划新开工 | 是 | 拟列
17 |  | 云山宸院 | 鼓山镇 | 总建筑面积约46857平方米，拟建设住宅及配套幼儿园 | 2024/12 | 2026/06 | 83460 | 5000 | 一季度装饰装修施工扫尾；二季度竣工验收 | 在建 | 福州工业园区开发集团有限公司 | 基础设施 | 城市更新领域项目/城市更新领域项目DBC | 上年度在建 | 是 | 拟列
18 |  | 鼓屿新苑 | 鼓山镇 | 总建筑面积约32967平方米，拟建设住宅及配套商业 | 2025/12 | 2026/09 | 46000 | 10000 | 一季度装饰装修；二季度装饰装修扫尾；三季度竣工验收 | 在建 | 福州海悦建设发展有限公司 | 基础设施 | 城市更新领域项目/城市更新领域项目DBC | 上年度计划新开工 | 是 | 拟列
19 | 是 | 闽西南福州智造e谷项目 | 新店镇 | 总建筑面积约9.7万平方米，拟建设16栋4层独栋、4栋8-9层的高层以及创新设计的3栋“双首层独栋”厂房，打造福建区域标志性专题产业园区 | 2025/05 | 2027/12 | 90000 | 23000 | 一季度开始主体施工；二季度主体施工20%；三季度主体施工50%；四季度主体施工70% | 在建 | 福州闽西南榕金工业园区开发有限公司 | 产业项目 | 科技创新基地领域项目/高能级创新平台 | 新申报 | 是 | 拟列
20 |  | 环北商务中心 | 新店镇 | 总建筑面积约80000平方米，拟建设酒店及4栋办公楼，未来引进知名五星级酒店一家，办公楼主打高端商务办公，以引进物联网、云计算和通信网络等优质龙头企业，打造为集合旅游、办公、餐饮为一体的综合商业圈 | 2025/03 | 2028/12 | 55428 | 10000 | 一季度主体施工；二季度外墙幕墙施工；三季度室外景观施工；四季度工程扫尾 | 在建 | 福州西园建设发展有限公司 | 产业项目 | 现代服务与文旅融合领域项目/现代服务与文旅融合领域项目DBC | 上年度计划新开工 | 是 | 拟列
21 |  | 五新商业广场 | 新店镇 | 总建筑面积12492平方米，拟建设商业综合体，具备酒店、商业、办公等功能 | 2025/11 | 2026/12 | 14999.95 | 12000 | 一季度主体结构开始施工；二季度主体结构施工；三季度主体结构施工完成；四季度绿化及外立面施工完成并竣工验收 | 在建 | 福州五新建设发展有限公司 | 产业项目 | 现代服务与文旅融合领域项目/现代服务与文旅融合领域项目DBC | 新申报 | 是 | 拟列
22 | 是 | 晋安新店东片区城中村改造项目 | 新店镇 | 总建筑面积96.6万平方米，主要建设新店东片区共计15处地块的安置房以及市政道路、停车场、智慧设施等 | 2024/12 | 2029/12 | 1436512 | 370000 | 一季度部分地块桩基及地下室施工；二季度部分地块主体施工10%；三季度部分地块主体施工30%；四季度部分地块主体施工50% | 在建 | 福州市新店资产运营有限公司 | 基础设施 | 民生福祉设施领域项目/保障性住房 | 上年度在建 | 是 | 拟列
23 |  | 新榕2023-57住宅项目 | 新店镇 | 总建筑面积约105652平方米，拟建设住宅及配套商业 | 2024/12 | 2027/12 | 203160 | 20000 | 一季度取得预售许可证；二季度主体结构封顶；三季度外架拆除完成；四季度外墙装饰施工完成 | 在建 | 福州新榕筑业工程有限公司 | 基础设施 | 城市更新领域项目/城市更新领域项目DBC | 上年度在建 | 是 | 拟列
24 |  | 福州杨亭220千伏输变电工程 | 新店镇 | 总建筑面积约11878平方米，拟建设220千伏变电站1座，变电容量1X240兆伏安；扩建220千伏间隔4个；新建220千伏架空线路10.50公里；新建220千优电缆9.92公里；新建通信光缆15.56公里等 | 2025/12 | 2028/12 | 33573 | 10000 | 一季度完成变电站土建施工；二季度完成变电站电气设备安装；三季度完成变电站调试及投运，完成洋中～福州双回220kV线路脱开福州变改接入杨亭变电站；四季度开展福州～南门线路改造为福州～杨亭～鹤林～南门220kV线路 | 在建 | 国网福建省电力有限公司福州供电公司 | 基础设施 | 低碳清洁能源领域项目/低碳清洁能源领域项目DBC | 上年度计划新开工 | 是 | 拟列
25 |  | 晋安太阳电缆总部大厦 | 岳峰镇 | 总建筑面积约3.1万平方米，拟建设太阳电缆总部大厦，配套办公及商业功能，项目建成后预计年税收可超千万 | 2023/09 | 2026/12 | 31000 | 1500 | 一季度室内外装修、水电安装；二季度内部装修；三季度装修装饰；四季度竣工验收 | 在建 | 太阳铜业（福州）有限公司 | 产业项目 | 现代服务与文旅融合领域项目/现代服务与文旅融合领域项目DBC | 上年度在建 | 是 | 拟列
26 |  | 福建省福州第十中学扩容工程项目（高中） | 岳峰镇 | 总建筑面积约24680平方米，拟建设高中教学综合楼、室外运动场、地下室及其他室外配套设施。项目建成后可符合一级达标高中的办学标准，满足增加24班高中的办学规模 | 2025/12 | 2026/12 | 12999 | 2500 | 一季度主体结构施工完成；二季度落架完成；三季度外立面粉刷，室内装修；四季度竣工验收 | 在建 | 福建省福州第十中学 | 社会事业 | 民生福祉设施领域项目/民生福祉设施领域项目DBC | 上年度计划新开工 | 是 | 拟列
27 |  | 云畔公馆 | 岳峰镇 | 总建筑面积约101649平方米，拟建设住宅及配套商业 | 2024/12 | 2026/12 | 417200 | 50000 | 一季度主体结构封顶；二季度落架完成；三季度外立面粉刷；四季度竣工验收 | 在建 | 福州众益置业有限公司 | 基础设施 | 城市更新领域项目/城市更新领域项目DBC | 上年度在建 | 是 | 拟列
28 |  | 福建思嘉环保材料科技有限公司改扩建项目 | 宦溪镇 | 总建筑面积约10000平方米，拟建设智能化仓库1栋，新增智能化新材料贴合生产线10条、压延生产线6条、涂层线生产线5条、裱处机5台。建成后预计新增产值2亿元/年 | 2025/12 | 2026/12 | 12000 | 5000 | 一季度主体结构施工；二季度主体结构施工；三季度内部装修及绿化工程；四季度竣工验收 | 在建 | 福建思嘉环保材料科技有限公司 | 产业项目 | 先进制造业领域项目/先进制造业领域项目DBC | 上年度计划新开工 | 是 | 拟列
29 |  | 福州航空航天城文旅产业项目 | 宦溪镇 | 总建筑面积约23093平方米，拟建设集商业、文化、康养三位一体的综合性产业园 | 2024/12 | 2026/12 | 112000 | 50000 | 一季度主体结构施工80%；二季度主体结构施工90%；三季度内部装修及绿化工程；四季度竣工验收 | 在建 | 福州永盛文旅发展有限公司 | 产业项目 | 现代服务与文旅融合领域项目/现代服务与文旅融合领域项目DBC | 上年度在建 | 是 | 拟列
30 |  | 华盈山庄改造提升 | 宦溪镇 | 总建筑面积约15000平方米，拟建设鼓岭片区高端酒店，将建设500人大型会议室，房间100间以上，建成后将成为鼓岭片区标杆性酒店 | 2025/09 | 2026/12 | 10000 | 3500 | 一季度主体结构施工；二季度主体结构施工；三季度内部装修及绿化工程；四季度竣工验收 | 在建 | 福州市晋安区国有资产投资发展集团 | 产业项目 | 现代服务与文旅融合领域项目/现代服务与文旅融合领域项目DBC | 上年度计划新开工 | 否 | 拟列
31 |  | 晋安区供水修复改造提升工程 | 宦溪镇 | 总建筑面积约2000平方米，拟建设净水厂及更换现状净水设施、拦水坝及输水管道；配水管道及配套泵站、高位水池、户表改造、供水信息化系统等设施 | 2025/06 | 2026/12 | 11684 | 3500 | 一季度进行管网建设；二季度进行管网建设；三季度进行管网建设；四季度竣工验收 | 在建 | 福州市晋安区国有资产投资发展集团有限公司 | 基础设施 | 安全韧性水网领域项目/安全韧性水网领域项目DBC | 上年度计划新开工 | 是 | 拟列
32 |  | 福鑫大厦改扩建工程 | 茶园街道 | 总建筑面积约6700平方米，拟建设6层高端商务，包含客房共计110间及大约240个停车位 | 2025/12 | 2026/06 | 12981 | 3500 | 一季度装饰装修施工扫尾；二季度竣工验收 | 在建 | 福州福鑫酒店管理有限公司 | 产业项目 | 现代服务与文旅融合领域项目/现代服务与文旅融合领域项目DBC | 上年度计划新开工 | 是 | 拟列
33 |  | 华玺公馆 | 茶园街道 | 总建筑面积约46919.75平方米，拟建设住宅及配套商业 | 2023/12 | 2026/06 | 75166 | 1000 | 一季度外立面施工；二季度完成外立面施工，并通过竣工验收 | 在建 | 福州工业园区开发集团有限公司 | 基础设施 | 城市更新领域项目/城市更新领域项目DBC | 上年度在建 | 是 | 拟列
34 | 是 | 世界茶港-福州五里亭茶叶交易集散中心项目 | 王庄街道 | 总建筑面积约8万平方米，结合福州茶文化，拟建设一座高100米的茶叶交易集散中心 | 2024/07 | 2027/12 | 90690 | 20000 | 一季度地下室施工；二季度地下室施工完成；三季度主体结构施工10%；四季度主体结构施工30% | 在建 | 福州振兴一乡村集团有限公司 | 产业项目 | 现代服务与文旅融合领域项目/现代服务业/现代商贸 | 上年度在建 | 是 | 拟列
35 |  | 紫阳隐翠公馆 | 王庄街道 | 总建筑面积约67755.8平方米，拟建设住宅及配套商业 | 2025/09 | 2028/12 | 135000 | 10000 | 一季度桩基施工；二季度地下室土方挖掘；三季度地下室底板施工；四季度主体结构施工20% | 在建 | 福州市园开安筑建设有限公司 | 基础设施 | 城市更新领域项目/城市更新领域项目DBC | 上年度计划新开工 | 是 | 拟列
36 |  | 烟火人生餐饮综合体项目 | 象园街道 | 总建筑总面积约6651平方米，拟建设一个集多元餐饮体验、文化传播与社交休闲于一体的现代化餐饮综合体。以一核多点，多元融合为规划理念，围绕餐饮体验核心，布局多元业态，形成相互补充、协同发展的商业生态 | 2025/11 | 2026/12 | 11000 | 8000 | 一季度主体框架搭建开启；二季度主体施工全面启动；三季度主体封顶装修收尾；四季度配套完善竣工交付 | 在建 | 福建时畅盛投资有限公司 | 产业项目 | 现代服务与文旅融合领域项目/现代服务与文旅融合领域项目DBC | 新申报 | 否 | 拟列
37 |  | 榕发锦熙公馆 | 象园街道 | 总建筑面积约35.35万平方米，拟建设22栋高层和超高层住宅以及社区配套商业 | 2024/12 | 2027/06 | 787653.42 | 20000 | 一季度主体结构施工70%；二季度主体结构施工90%；三季度主体结构施工100%；四季度砌体结构施工 | 在建 | 福建省榕发筑地建设发展有限公司 | 基础设施 | 城市更新领域项目/城市更新领域项目DBC | 上年度在建 | 是 | 拟列
38 | 是 | 南湖郡安置房项目 | 象园街道 | 总建筑面积约33.7万平方米，拟建设15栋18-43层高层安置房及配套设施等 | 2024/12 | 2029/12 | 480301.05 | 220000 | 一季度土方开挖30%；二季度土方开挖50%；三季度土方开完完成90%，地下室施工50%；四季度地下室施工100% | 在建 | 福州工业园区开发集团有限公司 | 基础设施 | 民生福祉设施领域项目/保障性住房 | 上年度在建 | 是 | 拟列
39 |  | 晋安区老旧小区及老城区地下管网改造提升工程项目 | 跨乡镇（街道） | 总建筑面积约16000平方米，拟对9个老旧小区进行改造以及改造提升王庄象园茶园三个老城区地下管网，管网约13800米 | 2025/09 | 2026/12 | 24250 | 2000 | 一季度管道施工；二季度管道路面扫尾；三季度基本完工；四季度竣工验收 | 在建 | 福州市晋安区国有资产投资发展集团有限公司 | 基础设施 | 城市更新领域项目/城市更新领域项目DBC | 上年度计划新开工 | 是 | 拟列
计划新开工：54项 | [6 empty] | 4773920.34 | 2076434
40 |  | 智慧新华文化产业园项目(一期） | 鼓山镇 | 总建筑面积68722平方米，拟建设智慧物流标准仓储、配套研发楼、配套办公楼、地下室以及室外配套工程。智慧新华文化产业园是文化产业发展的新形态，它依托现代信息技术，特别是大数据、云计算等技术手段，推动文化产业升级转型。这种转型升级的过程，正是发展新质生产力的具体体现 | 2026/06 | 2027/12 | 36900 | 12000 | 一季度备案手续办结；二季度工程建设开工；三季度；基础建设工程施工；四季度基础建设工程施工完成 | 计划新开工 | 福建新华发行（集团）有限责任公司 | 产业项目 | 先进制造业领域项目/先进制造业领域项目DBC | 新申报 | 否 | 拟列
41 |  | AI交换机用光学器件扩产项目 | 鼓山镇 | 总建筑面积3500平米，拟建设1、通过先进的人工晶体生长工艺来支持OCS光器件的开发加工和组装技术，提升产品竞争力。预计新增121台晶体生长设备（国产），2台镀膜机（进口），增加182Kg/月晶体生长能力，可支持1000套多端口OCS产品，产品主要用于AI数据中心的光学器件模组中；2、通过开发高性能极小间距的DEMUX和MUX一体化产品MDM，以及开发微纳加工，模压阵列透镜加工和组装，提高产品竞争力。新建MDM车间与PGM车间，并配备高功率激光测试间以提供产品测试平台。预计新增140台自研发的装配和检测设备以及4台进口设备。项目预计实现每月6-7万片MDM光器件与7万片透镜生产能力。产品主要用于AI数据中心用光收发模块和光学器件模组中，未来更有可能在新一代CPO项目中应用，极大扩展市场规模 | 2026/03 | 2027/12 | 32000 | 20000 | 一季度开工建设厂房改造；二季度厂区设备采购；三季度电力设备等装饰装修；四季度产线安装调试推进 | 计划新开工 | 福州高意光学有限公司 | 产业项目 | 先进制造业领域项目/先进制造业领域项目DBC | 新申报 | 是 | 拟列
42 |  | 闽西南福州光电E谷 | 鼓山镇 | 总建筑面积43000平方米，拟建设大型产业园区，以光电、集成电路、电子信息、高端装备、智能制造为主导产业，通过进行龙头企业招商、产业链条招商、基金招商，打造福建区域标志性专题产业园区 | 2026/12 | 2028/12 | 30000 | 12000 | 一季度规划编制报审；二季度手续备案推进；三季度许可审批通过；四季度基础施工启动 | 计划新开工 | 福州闽西南投资发展有限公司 | 产业项目 | 先进制造业领域项目/先进制造业领域项目DBC | 新申报 | 是 | 拟列
43 | 是 | 东南激光材料与元器件公共服务平台（中试基地检测中心） | 鼓山镇 | 选址位于福州市晋安区湖塘路6号光电产业园6号楼，在原有建筑内拟对5800平方米场地进行完善，构建“分析测试-技术研发-工艺创新-生态赋能”四位一体的创新体系，建成立足东南辐射全国、服务海峡融合发展的国家级高精密光电检测中心、中试基地和高端光电人才聚集地，推动福州成为国家级光电产业聚集高地。拟重点建立激光材料测试平台、建立激光元件薄膜测试平台、建立光学元件测试与镜头装调平台、探索检测中心新的服务体系、打造福建光电中试基地创新模式 | 2026/05 | 2026/08 | 14000 | 6314 | 一季度完成场地的总体规划方案与装修设计深化；组织专家论证会，完成关键仪器技术指标确认与可行性论证；完成设备技术需求书、预算测算与采购方式选择；建立初步的产业合作网络，与企业沟通联合研发/联合检测方向。启动政府采购程序前期工作；二季度启动政府采购程序（招标文件编制、招标公告发布）；开展供应商技术答辩与商务谈判准备工作；初步制定检测中心质量管理体系框架与运行机制。启动实验室装修工程（洁净室、控温/控湿、电力改造）；完成高功率激光、防震、防辐照等特殊区域施工；跟进仪器设备招标结果并签订采购合同；三季度核心测试平台仪器陆续到货；完成单机安装调试、光路初调、软硬件确认；联合企业启动标准草案、共性关键指标体系的制定；完成人才招聘与研究生进站工作；四季度完成紫外–红外一体化测试平台的组装与系统集成；深紫外元件反射/吸收/损伤测试系统完成初调；开展标准样品的初步测试（透过率、损伤、散射）。完成福州光电产业测试中心服务规范初稿；完成管理体系、流程体系、质量控制体系的框架文件；为2027年平台开放运行做好资源调配与人员培训 | 计划新开工 | 福州市晋安区国有资产投资发展集团有限公司 | 产业项目 | 科技创新基地领域项目/高能级创新平台 | 新申报 | 否 | 拟列
44 |  | 数字印刷工业园 | 鼓山镇 | 总建筑面积为39500平方米，拟建设标准化厂房、配套服务用房、地下室及室外配套工程等 | 2026/12 | 2027/12 | 22451.92 | 8500 | 一季度前期调研完成；二季度手续报批启动；三季度审批流程推进；四季度项目动工实施 | 计划新开工 | 海峡出版发行集团有限责任公司 | 产业项目 | 先进制造业领域项目/先进制造业领域项目DBC | 新申报 | 是 | 拟列
45 |  | 昊展科技创业孵化空间 | 鼓山镇 | 总建筑面积11836.97平方米，拟建设昊展科技创业孵化空间，聚焦新一代信息技术、人工智能等新兴领域，通过引入优质科创资源，完善创业服务生态体系，着力打造集项目孵化、技术研发、成果转化、产业加速于一体的综合性科创平台 | 2026/06 | 2028/12 | 18000 | 6500 | 一季度前期材料报批；二季度进场施工；三季度主体结构施工10%；四季度主体结构施工30% | 计划新开工 | 福建昊展科技有限公司 | 产业项目 | 先进制造业领域项目/先进制造业领域项目DBC | 新申报 | 否 | 拟列
46 |  | 园中互通物流产业园及周边设施配套 | 鼓山镇 | 总建筑面积30万平方米，拟建设盛丰物流、盛辉物流两大核心作业场站及周边配套设施，并配套高标准仓储中心、智慧冷链中心、区域分拨枢纽及完善的综合服务设施 | 2026/10 | 2031/12 | 510000 | 210000 | 一季度规划方案报审；二季度立项审批推进；三季度许可手续办结；四季度基础工程开建 | 计划新开工 | 福州市晋安区鼓山资产运营公司 | 产业项目 | 现代服务与文旅融合领域项目/现代服务与文旅融合领域项目DBC | 新申报 | 否 | 拟列
47 |  | 鼓山沃尔玛及周边改造提升工程 | 鼓山镇 | 总建筑面积12万平方米，拟建设一站式购物中心与甲级写字楼及周边配套设施。以品牌零售、现代服务业为主导产业，通过品牌主力店招商、旗舰店招商、总部招商，打造福州东部地标性商业商务中心 | 2026/06 | 2030/12 | 505000 | 190000 | 一季度许可审批通过；二季度工程建设启动；三季度桩基施工中；四季度桩基施工进入扫尾 | 计划新开工 | 福州市晋安区鼓山资产运营公司 | 产业项目 | 现代服务与文旅融合领域项目/现代服务与文旅融合领域项目DBC | 新申报 | 否 | 拟列
48 | 是 | 晋安五洲福建区域总部中心项目 | 鼓山镇 | 总建筑面积12.38万平方米，项目分为A、B地块建设，拟建设五洲福建区域总部中心 | 2026/12 | 2031/12 | 220000 | 20000 | 一季度前期手续报批；二季度前期手续报批；三季度前期手续报批；四季度进场施工 | 计划新开工 | 福建五洲九九投资有限公司 | 产业项目 | 现代服务与文旅融合领域项目/现代服务业/总部经济 | 新申报 | 是 | 拟列
49 |  | 福兴大道2024-76号总部大楼 | 鼓山镇 | 总建筑面积28978平方米，拟建设商业总部大楼及配套设施 | 2026/12 | 2028/12 | 28500 | 10000 | 一季度规划方案编制；二季度立项备案办理；三季度许可手续办结；四季度基础工程启动 | 计划新开工 | 福州市园开安筑建设有限公司 | 产业项目 | 现代服务与文旅融合领域项目/现代服务与文旅融合领域项目DBC | 新申报 | 是 | 拟列
50 |  | 圣泉养老项目 | 鼓山镇 | 总建筑面积15078平方米，拟建设圣泉养老殡葬服务业中心 | 2026/12 | 2028/12 | 22000 | 9320 | 一季度调研分析完成；二季度立项审批办理；三季度备案手续获批；四季度工程开工建设 | 计划新开工 | 福州大圣泉文化发展有限公司 | 产业项目 | 现代服务与文旅融合领域项目/现代服务与文旅融合领域项目DBC | 新申报 | 是 | 拟列
51 |  | 星曜·榕汇 | 鼓山镇 | 总建筑面积10771.2平方米，拟建设高端商务酒店 | 2026/12 | 2028/12 | 11300 | 6300 | 一季度项目筹备启动；二季度报批手续推进；三季度审批结果落地；四季度施工准备开始 | 计划新开工 | 福州星曜商业管理有限公司 | 产业项目 | 现代服务与文旅融合领域项目/现代服务与文旅融合领域项目DBC | 新申报 | 是 | 拟列
52 |  | 天虹服装总部大楼 | 鼓山镇 | 总建筑面积3700平方米，拟建设服装生产链，商务办公空间 | 2026/08 | 2027/10 | 11000 | 4000 | 一季度前期筹备工作；二季度报批流程办理；三季度桩基进场施工；四季度桩基施工基本完成 | 计划新开工 | 福州天虹服装有限公司 | 产业项目 | 现代服务与文旅融合领域项目/现代服务与文旅融合领域项目DBC | 新申报 | 否 | 拟列
53 |  | 华为鸿蒙智行超级用户中心 | 鼓山镇 | 总建筑面积34885.28平方米，拟建设一家华为鸿蒙智行超级用户中心，为福建用户提供更高端、更舒适、更便捷的一站式购车体验 | 2026/10 | 2028/12 | 10500 | 2000 | 一季度方案论证完成；二季度立项备案报审；三季度许可手续推进；四季度工程动工建设 | 计划新开工 | 易联讯达（福建）汽车销售有限公司 | 产业项目 | 现代服务与文旅融合领域项目/现代服务与文旅融合领域项目DBC | 新申报 | 否 | 拟列
54 |  | 福州晋安远洋学校 | 鼓山镇 | 总建筑面积5.5万平方米，拟建设中学及小学。项目建成后，小学45班，中学18班，容纳学生人数约3000人，为九年一贯制学校 | 2026/05 | 2028/12 | 34783.05 | 10000 | 一季度前期材料报批；二季度桩基施工；三季度桩基施工完成，开始地下室施工；四季度地下室顶板完成 | 计划新开工 | 福建省榕发筑地建设发展有限公司 | 社会事业 | 民生福祉设施领域项目/民生福祉设施领域项目DBC | 新申报 | 是 | 拟列
55 |  | 鼓山镇养老服务中心建设项目 | 鼓山镇 | 总建筑面积11000平方米，拟建设改造4处区域性养老服务中心，主要为自理老人、半失能老人、失能老人、失智老人等提供照料医疗服务。涉及4栋，共计设置总床位250张，完善相关配套用房，并购置养老服务设备。同时，配套建设室内电气、照明、给排水、消防、暖通及室外工程等附属设施 | 2026/05 | 2029/12 | 5000 | 1000 | 一季度备案结果落地；二季度施工建设启动；三季度基础建设中；四季度地基建设中 | 计划新开工 | 福州市晋安区鼓山资产运营有限公司 | 社会事业 | 民生福祉设施领域项目/民生福祉设施领域项目DBC | 新申报 | 否 | 拟列
56 |  | 福厝·澜湖悦宸 | 鼓山镇 | 总建筑面积约40172.14平方米，拟建设5栋17层住宅产品，并布设沿街商业，将打造晋安湖畔高品质人文住区 | 2026/01 | 2028/12 | 66800 | 9000 | 一季度完成桩基施工；二季度完成地下室施工；三季度开始主体结构施工；四季度主体结构封顶 | 计划新开工 | 福州建工福厝置业有限责任公司 | 基础设施 | 城市更新领域项目/城市更新领域项目DBC | 新申报 | 是 | 拟列
57 |  | 江西大厦 | 新店镇 | 总建筑面积23214平方米，拟建设商务办公综合楼及配套设施 | 2026/11 | 2028/12 | 20000 | 10000 | 一季度规划编制完成；二季度手续审批推进；三季度许可手续获批；四季度基础施工开建 | 计划新开工 | 福建江佑置业有限公司 | 产业项目 | 现代服务与文旅融合领域项目/现代服务与文旅融合领域项目DBC | 新申报 | 是 | 拟列
58 |  | 景一运动生活汇 | 新店镇 | 总建筑面积17200平方米，拟建设体育设施、酒店及办公楼 | 2026/11 | 2028/12 | 16537 | 8000 | 一季度调研推进完成；二季度立项报审办理；三季度备案手续推进；四季度施工启动实施 | 计划新开工 | 福建景腾体育发展有限公司 | 产业项目 | 现代服务与文旅融合领域项目/现代服务与文旅融合领域项目DBC | 新申报 | 是 | 拟列
59 |  | 得意•梦中心 | 新店镇 | 总建筑面积17000平方米，拟建设新能源汽车展厅、酒店及商务办公总部 | 2026/10 | 2028/12 | 15000 | 8000 | 一季度方案优化完成；二季度立项报审办理；三季度许可手续获批；四季度桩基施工 | 计划新开工 | 福州市荷田田商业管理有限公司 | 产业项目 | 现代服务与文旅融合领域项目/现代服务与文旅融合领域项目DBC | 新申报 | 是 | 拟列
60 |  | 千祥商务中心 | 新店镇 | 总建筑面积9469平方米，拟建设商务商务中心 | 2026/06 | 2028/12 | 12500 | 5500 | 一季度许可审批办结；二季度桩基施工；三季度主体施工；四季度主体施工 | 计划新开工 | 福建省千祥地产实业有限公司 | 产业项目 | 现代服务与文旅融合领域项目/现代服务与文旅融合领域项目DBC | 新申报 | 是 | 拟列
61 |  | 福州市晋安新店镇全民健身中心(小型体育综合体)项目 | 新店镇 | 总建筑面积9950平方米。拟建设：1、智慧中控照明系统室内球类区（含篮球及羽毛球等）、低碳恒温游泳室（规格为25米X21米）、自助服务终端健身操房及器械健身用房等多功能体育室；2、新建配套用房包含场馆管理办公用房、体育专用设备用房、器材储藏室、体测室、更衣室、卫生间、淋浴房等；3、构建智慧户外球场及配套设施等；4、配建机动车停车位97个、进出口道闸设备2套等其他基础配套设施 | 2026/07 | 2028/12 | 13880 | 5000 | 一季度前期手续办理；二季度前期手续办理；三季度桩基施工；四季度地下室施工 | 计划新开工 | 福州市晋安区国有资产投资发展集团有限公司 | 社会事业 | 民生福祉设施领域项目/民生福祉设施领域项目DBC | 新申报 | 是 | 拟列
62 |  | 秀映公馆 | 新店镇 | 总建筑面积69412.60平方米，拟建设14栋7-11层低密纯洋房住宅建筑，4栋1层配套用房，包括门卫收发室、物业管理用房，快递服务用房，垃圾分类屋，地下一层为车库及设备用房 | 2026/03 | 2027/12 | 130000 | 57000 | 一季度进行桩基施工；二季度1-3#楼完成主体结构封顶，5-13#主体结构施工，15#-16#楼完成桩基施工；三季度完成地下室主体结构封顶；四季度完成全部主体结构封顶 | 计划新开工 | 福州榕禄房地产有限公司 | 基础设施 | 城市更新领域项目/城市更新领域项目DBC | 新申报 | 是 | 拟列
63 |  | 晋安区闽台融合创新科技产业园 | 岳峰镇 | 总建筑面积26735平方米，拟建设电子信息研发中智能制造研发中心、生物医药研发中心、台胞台企服务中心平台及配套基础设施 | 2026/12 | 2030/12 | 26000 | 12000 | 一季度规划方案完善；二季度立项审批办结；三季度许可手续推进；四季度基础工程动工 | 计划新开工 | 福州市晋安区岳峰镇人民政府 | 产业项目 | 现代服务与文旅融合领域项目/现代服务与文旅融合领域项目DBC | 新申报 | 是 | 拟列
64 |  | 琯尾街片区C1商务中心 | 岳峰镇 | 总建筑面积17982平方米，拟建设商业、商务中心及其配套设施 | 2026/12 | 2029/12 | 21500 | 9000 | 一季度调研成果落地；二季度手续审批启动；三季度备案进展获批；四季度施工建设实施 | 计划新开工 | 福州市晋安区人民政府 | 产业项目 | 现代服务与文旅融合领域项目/现代服务与文旅融合领域项目DBC | 新申报 | 是 | 拟列
65 |  | 火炬楼 | 岳峰镇 | 总建筑面积21956.40平方米，拟建设商务酒店及商业酒楼 | 2026/03 | 2027/12 | 19685 | 8000 | 一季度桩基进场；二季度主体结构施工；三季度主体结构施工；四季度主体结构施工 | 计划新开工 | 福州梦想启航商业管理有限公司 | 产业项目 | 现代服务与文旅融合领域项目/现代服务与文旅融合领域项目DBC | 新申报 | 是 | 拟列
66 |  | 景森大厦 | 岳峰镇 | 总建筑面积17050平方米，拟建设景森总部大楼及配套办公设施 | 2026/03 | 2027/12 | 18000 | 7000 | 一季度桩基进场；二季度主体结构施工；三季度主体结构施工；四季度主体结构施工 | 计划新开工 | 福建景森投资有限公司 | 产业项目 | 现代服务与文旅融合领域项目/现代服务与文旅融合领域项目DBC | 新申报 | 是 | 拟列
67 |  | 东郊河2024-33号总部项目 | 岳峰镇 | 总建筑面积13000平方米，拟建设总部大楼及配套办公设施 | 2026/12 | 2027/12 | 17000 | 5000 | 一季度前期筹备办结；二季度报批流程推进；三季度审批手续落地；四季度项目实施动工 | 计划新开工 | 福建弘而泰健康产业发展有限公司 | 产业项目 | 现代服务与文旅融合领域项目/现代服务与文旅融合领域项目DBC | 新申报 | 是 | 拟列
68 |  | 凤鸣大厦 | 岳峰镇 | 总建筑面积17000平方米，拟建设一栋商务办公大厦 | 2026/06 | 2030/12 | 12600 | 4500 | 一季度许可审批等手续办结；二季度进场施工；三季度全面启动基础工程施工；四季度桩基施工建设中 | 计划新开工 | 福州新广投资有限公司 | 产业项目 | 现代服务与文旅融合领域项目/现代服务与文旅融合领域项目DBC | 新申报 | 是 | 拟列
69 |  | 金鹤大厦 | 岳峰镇 | 总建筑面积8534平方米，拟建设一幢一栋商务办公大厦（酒店） | 2026/05 | 2030/12 | 11300 | 4000 | 一季度前期手续办结；二季度项目建设单位陆续进场开工建设；三季度基础工程施工；四季度完成基础工程 | 计划新开工 | 福建鼎顺商业管理有限公司 | 产业项目 | 现代服务与文旅融合领域项目/现代服务与文旅融合领域项目DBC | 新申报 | 是 | 拟列
70 |  | 琯尾街片区A1商品房 | 岳峰镇 | 总建筑面积95425平方米，拟建设多栋高层住宅及其配套商业设施 | 2026/12 | 2029/12 | 250000 | 113000 | 一季度规划筹备手续推进；二季度勘察交底现场整治；三季度开工条件全部达标；四季度工程开工建设 | 计划新开工 | 福州市晋安区人民政府 | 基础设施 | 城市更新领域项目/城市更新领域项目DBC | 新申报 | 是 | 拟列
71 |  | 琯尾街片区A2商品房 | 岳峰镇 | 总容建筑面积81706平方米，拟建设多栋高层住宅及其配套商业设施 | 2026/11 | 2029/12 | 230000 | 95000 | 一季度项目报批方案确定；二季度管线勘测临建搭设；三季度手续完善审核收尾；四季度项目开工建设 | 计划新开工 | 福州市晋安区人民政府 | 基础设施 | 城市更新领域项目/城市更新领域项目DBC | 新申报 | 是 | 拟列
72 |  | 琯尾街片区A3商品房 | 岳峰镇 | 总建筑面积25375平方米，拟建设多栋高层住宅及其配套商业设施 | 2026/11 | 2029/12 | 200000 | 85000 | 一季度设计审批工作落地；二季度方案细化场地规整；三季度施工许可办结就绪；四季度正式开工启动施工 | 计划新开工 | 福州市晋安区人民政府 | 基础设施 | 城市更新领域项目/城市更新领域项目DBC | 新申报 | 是 | 拟列
73 |  | 琯尾街片区B1安置房 | 岳峰镇 | 总建筑面积137565平方米，拟建设安置型商品房及其配套商业 | 2026/12 | 2029/12 | 121000 | 62000 | 一季度立项备案方案敲定；二季度图纸会审场地清理；三季度施工许可办理完毕；四季度房建开工正式启动 | 计划新开工 | 中建嘉和地产有限公司 | 基础设施 | 民生福祉设施领域项目/民生福祉设施领域项目DBC | 新申报 | 是 | 拟列
74 |  | 康山庙北侧A4商品房 | 岳峰镇 | 总建筑面积46283平方米，拟建设多栋高层住宅及其配套商业设施 | 2026/12 | 2029/12 | 112500 | 52000 | 一季度方案细化报审；二季度手续备案办结；三季度许可审批落地；四季度地基施工启动 | 计划新开工 | 福州市晋安区人民政府 | 基础设施 | 城市更新领域项目/城市更新领域项目DBC | 新申报 | 是 | 拟列
75 |  | 琯尾街片区B3安置房 | 岳峰镇 | 总建筑面积66222平方米，拟建设安置型商品房及其配套商业 | 2026/12 | 2029/12 | 72300 | 35800 | 一季度方案编制报审；二季度备案手续推进；三季度许可审批通过；四季度工程建设实施 | 计划新开工 | 福州市晋安区人民政府 | 基础设施 | 民生福祉设施领域项目/民生福祉设施领域项目DBC | 新申报 | 是 | 拟列
76 |  | 康山庙北侧B4安置房 | 岳峰镇 | 总建筑面积67438平方米，拟建设安置型商品房及配套商业 | 2026/11 | 2029/12 | 64720 | 32300 | 一季度前期筹备落地；二季度报批材料完善；三季度审批结果公示；四季度项目动工实施 | 计划新开工 | 福州市晋安区人民政府 | 基础设施 | 民生福祉设施领域项目/民生福祉设施领域项目DBC | 新申报 | 是 | 拟列
77 |  | 琯尾街片区B2安置房 | 岳峰镇 | 总建筑面积48103平方米，拟建设安置型商品房及其配套商业 | 2026/11 | 2029/12 | 55600 | 26300 | 一季度规划审批前期筹备；二季度勘察测绘临建搭设；三季度开工备案流程收尾；四季度工程开工建设 | 计划新开工 | 福州市晋安区人民政府 | 基础设施 | 民生福祉设施领域项目/民生福祉设施领域项目DBC | 新申报 | 是 | 拟列
78 |  | 东郊河沿线住宅项目 | 岳峰镇 | 总建筑面积6927平方米，拟建设多层住宅及其配套设施 | 2026/12 | 2029/12 | 20300 | 11300 | 一季度前期工作推进；二季度报批手续完成；三季度审批流程办结；四季度项目开工启动 | 计划新开工 | 福州市园开安筑建设有限公司 | 基础设施 | 城市更新领域项目/城市更新领域项目DBC | 新申报 | 是 | 拟列
79 |  | 万亩云境茶山产业综合体 | 宦溪镇 | 总建筑面积18万平方米，拟建设规模化种植福鼎大白、祁门种等优质茶树8000亩，配套物联网灌溉系统实时监测土壤墒情与气象，同步建设生态防护林带；同时打造5000平方米智能化加工厂房，设绿茶、红茶清洁化生产线及茶粉、茶化妆品等衍生品车间，并配套茶叶质量检测中心；此外还将修建15公里环山观光步道、茶文化主题展馆与研学基地，建设30间精品民宿及游客中心、生态停车场等配套 | 2026/04 | 2030/12 | 120000 | 45000 | 一季度审批手续通过；二季度施工进场启动；三季度桩基现场施工；四季度基础施工建设中 | 计划新开工 | 福州市晋安区宦溪镇人民政府 | 产业项目 | 现代服务与文旅融合领域项目/现代服务与文旅融合领域项目DBC | 新申报 | 否 | 拟列
80 |  | 天力宝文化示范园 | 宦溪镇 | 总建筑面积15000平方米，拟建设嘉宝果种植基地，含种植区、育苗区、产后处理区、仓储区、观光步道、休闲亭，亲子采摘体验区等，打造生态农业、休闲体验、旅游观光为一体的生态体验综合区 | 2026/04 | 2028/12 | 12066 | 4500 | 一季度许可审批通过；二季度基础施工启动；三季度基础施工推进中；四季度主体施工 | 计划新开工 | 福建天力宝农业科技有限公司 | 产业项目 | 现代服务与文旅融合领域项目/现代服务与文旅融合领域项目DBC | 新申报 | 否 | 拟列
81 |  | 福州福兴经济开发区（宦溪区块）工业园区基础设施建设项目 | 宦溪镇 | 总建筑面积75077平方米，拟建设厂房及配套用房、污水处理设施、地下管网及道路改造提升等，盘活茶花、展华木业东侧、伟恒德等闲置地建设厂房及配套用房，配套停车基础设施；扩建黄田污水处理设施，增设150立方米 一天的工业污水处理设施、污水管4005米及400立方米 一天的泵站；工业二路建设给水管770米、污水管770米、雨水管730米，弱电下地670米，路面改造提升670米；工业一路白改黑1950米，路灯改造4200米，建设给水管2433米；思嘉环保周边建设过路雨水管40米、雨水管120米；鼓宦线远嘉矿业西侧修复现状护坡挡墙1055.3立方米，开展路面、边沟、绿化修复及防护栏建设 | 2026/11 | 2028/12 | 34784.44 | 12000 | 一季度市场调研完成；二季度立项审批启动；三季度备案手续办结；四季度工程建设开工 | 计划新开工 | 福州市晋安区宦溪镇人民政府 | 基础设施 | 先进制造业领域项目/先进制造业领域项目DBC | 新申报 | 否 | 拟列
82 |  | 状元岭公园整治提升项目 | 宦溪镇 | 总建筑面积8000平方米，拟建设公园中轴配套提升，增加状元岭舞台，修复游客休息点；状元营地两侧提升，草坪空间整修，增加观景平台：营地外场地、节点绿化提升，增加排水、照明等 | 2026/04 | 2028/12 | 10729 | 1000 | 一季度许可证书申领；二季道路施工开建；三季度水体植被的建设；四季度排水管网的铺设 | 计划新开工 | 福州优之嘉生态农业有限公司 | 基础设施 | 城市更新领域项目/城市更新领域项目DBC | 新申报 | 是 | 拟列
83 |  | 天朋养殖康养文旅游度假村 | 寿山乡 | 总建筑面积12000平方米，拟建设养殖业的试验基地，逐渐形成养殖-康养-文旅度假一条龙的乡村旅游目的地 | 2026/06 | 2028/12 | 99900 | 33000 | 一季度前期手续报批；二季度桩基施工；三季度主桩基施工完成%；三季度主体施工20%%；四季度主体施工40% | 计划新开工 | 福建省悦联智慧农业发展有限公司 | 产业项目 | 现代服务与文旅融合领域项目/现代服务与文旅融合领域项目DBC | 新申报 | 否 | 拟列
84 |  | 梓山峡谷瀑布景区旅游基础配套设施提质升级项目 | 日溪乡 | 总建筑面积37289平方米，拟建设旅游集散服务中心1处、景区游客接待中心1处、旅游休憩服务驿站3处；改造提升各子景区现有售票咨询、游客服务、入口引导、休憩游览等旅游公共服务设施及3处旅游厕所；新建停车场2处，362个泊位，改造提升智慧停车场1处，6个泊位，改造提升通景道路7.454千米、游步道3.56千米；新增5套智慧旅游设备、240处安防监控及1套智慧导览标识等智慧旅游设施 | 2026/05 | 2030/12 | 25300 | 8000 | 一季度开工筹备场地清理；二季度游线铺设配套施工；三季度景观小品基础成型；四季度核心景点施工启动 | 计划新开工 | 福建皇氐洞景区开发有限公司 | 产业项目 | 现代服务与文旅融合领域项目/现代服务与文旅融合领域项目DBC | 新申报 | 否 | 拟列
85 |  | 万福楼项目 | 茶园街道 | 总建筑面积15400平方米，拟建设酒店及办公综合商务大楼 | 2026/07 | 2029/12 | 25699.93 | 17000 | 一季度备案流程推进；二季度许可审批办结；三季度基础工程启动；四季度基础施工建设 | 计划新开工 | 福建万斛源实业投资有限公司 | 产业项目 | 现代服务与文旅融合领域项目/现代服务与文旅融合领域项目DBC | 新申报 | 是 | 拟列
86 |  | 鎏金和盈公馆 | 茶园街道 | 总建筑面积112418平方米，拟建设鎏金和盈公馆商品房项目 | 2026/05 | 2029/12 | 432300 | 270000 | 一季度前期手续报批；二季度桩基施工；三季度地下室施工；四季度完成地下室施工 | 计划新开工 | 福州市园开安筑建设有限公司 | 基础设施 | 城市更新领域项目/城市更新领域项目DBC | 新申报 | 是 | 拟列
87 |  | 华樾公馆 | 茶园街道 | 总建筑面积130000平方米，拟建设华樾公馆商品房项目 | 2026/06 | 2027/12 | 370000 | 240000 | 一季度前期手续报批；二季度桩基施工；三季度地下室施工；四季度完成地下室施工 | 计划新开工 | 福州嘉禧房地产有限公司 | 基础设施 | 城市更新领域项目/城市更新领域项目DBC | 新申报 | 是 | 拟列
88 | 是 | 晋安环南新村安置房建设项目（松梧郡、兰蕙郡） | 茶园街道 | 总建筑面积30.14万平方米，包括松梧郡、兰蕙郡等2个项目。其中：松梧郡总建筑面积12.73万平方米，拟建设6栋住宅楼，项目建成后，新增安置房1121套；兰蕙郡总建筑面积17.41万平方米，拟建设10栋住宅楼，项目建成后，新增安置房1527套 | 2026/05 | 2028/12 | 315000 | 180000 | 一季度前期材料报批；二季度桩基施工；三季度桩基施工完成；四季度地下室施工 | 计划新开工 | 福州海筑置业发展有限公司 | 基础设施 | 民生福祉设施领域项目/保障性住房 | 新申报 | 是 | 拟列
89 |  | 希尔顿欢朋酒店 | 王庄街道 | 总建筑面积11419.68平方米，拟建设高端商务酒店，依托大厦优越的地理位置与完善的配套设施，致力于打造区域高端酒店服务新标杆，为宾客提供温馨舒适的旅居体验 | 2026/09 | 2027/12 | 10312 | 3500 | 一季度前手续审批启动；二季度备案结果获批；三季度进场装修；四季度装修施工 | 计划新开工 | 福州岸泓酒店管理有限公司 | 产业项目 | 现代服务与文旅融合领域项目/现代服务与文旅融合领域项目DBC | 新申报 | 否 | 拟列
90 |  | 福厝·紫阳缦宸 | 王庄街道 | 总建筑面积25000平方米，拟建设3栋小高层住宅及其配套商业等 | 2026/01 | 2027/12 | 44508 | 6500 | 一季度项目桩基工程完成，支护工程完成50%；二季度项目支护工程完成，土方开挖完成；三季度项目完成地下室结构10%；四季度项目完成地下室结构施工 | 计划新开工 | 福州建工福厝置业有限责任公司 | 基础设施 | 城市更新领域项目/城市更新领域项目DBC | 新申报 | 是 | 拟列
91 |  | 福州市晋安区科创走廊项目 | 跨乡镇（街道） | 总建筑面积15万平方米，拟建设以科技加速器、新型产业孵化基地、技术研发中心为主要载体，智能化展销中心、企业孵化中心、研发中心、技术转移服务中心及员工食堂、智慧停车场等其他配套设施 | 2026/09 | 2028/12 | 200000 | 55000 | 一季度需求调研完成；二季度手续报批办结；三季度项目正式开工；四季度基础施工推进 | 计划新开工 | 福州市晋安区国有资产投资发展集团有限公司 | 产业项目 | 先进制造业领域项目/先进制造业领域项目DBC | 新申报 | 否 | 拟列
92 |  | 晋安区医疗卫生补短板项目 | 跨乡镇（街道） | 总建筑面积11092.02平方米，拟建设改造并购置医疗器械、信息化系统等相关配套设施，具体包括：晋安区总医院、晋安区总医院象园分院、晋安区总医院宦溪分院、晋安区总医院日溪分院、晋安区总医院茶园分院等 | 2026/09 | 2027/12 | 18986 | 3800 | 一季度前期筹备落地；二季度审批流程收尾准备开工；三季度开展桩基施工；四季度桩基施工10% | 计划新开工 | 福州市晋安区总医院 | 社会事业 | 民生福祉设施领域项目/民生福祉设施领域项目DBC | 新申报 | 是 | 拟列
93 |  | 福州市晋安区排水防涝及城市地下管网改造更新项目（一期） | 跨乡镇（街道） | 主要涉及鼓山片区、新店片区、岳峰片区。共涉及34条路，及平原六镇（街）内企事业单位、小区、店面与市政道路接驳64处。项目拟疏通堵塞地下管道、改造更新破损管网、雨水篦、检查井、路面修缮、交通导改及相关接驳支管等 | 2026/05 | 2027/12 | 15678 | 4500 | 一季度前期手续报批；二季度管道施工；三季度管道路面扫尾；四季度基本完城路面扫尾阶段 | 计划新开工 | 福州市晋安区市政维护管理站 | 基础设施 | 城市更新领域项目/城市更新领域项目DBC | 新申报 | 否 | 拟列